JKП „Стандард” Врбас

седиште: Ул. Саве Ковачевића 87

адреса за достављање понуда: Пете пролетске бригаде бр. 1

21460 Врбас

Број: 07-1835

Датум:  13.05.2020.

ДРУГИ ПУТ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку

редни број 1.1.1./20

ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ

| Објављено на Порталу ЈН дана: | 14.05.2020. |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуде: | 15.06.2020. године до 10:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 15.06.2020. године у 10:30 часова |

У Врбасу,

мај, 2020. године

На основу чл. 32. , 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 20., 22., 23. и 28. Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 15/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 04-607/1 од 12.02.2020. годоне, Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 04-607/2 од 12.02.2020. године, Обавештења о продужењу рока за подношење понуда из Прилога 3 – 3Ж број 07-1562 од 15.04.2020. године и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда из Прилога 3 – 3Ж број 07-1836 од 13.05.2020. године, припремљена је следећа:

ДРУГИ ПУТ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив Наручиоца | ЈКП „Стандард” Врбас |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Саве Ковачевића 87 |
| Адреса за слање понуда | Пете пролетерске бригаде бр. 1, 21460 Врбас |
| Електронска пошта | jkpstand@eunet.rs |
| Интернет страница: | https://www.jkpstandard.rs/ |
| Особе за контакт | Весна Б. Ђилас |
| Телефон | 021/706-089 |
| Факс | 021/706-089 |
| Шифра делатности | 35.30 снабдевање паром и климатизација |
| Рачун | 105-31445-75 АИК БАНКА |
| Порески иденфикациони број (ПИБ) | 100637388 |
| Матични број | 08057982 |
| Лицe одговорнe за потписивање уговора | Душан Проле, Остали заступник |

ВРСТA ПOСТУПКA :

Отворени поступак

ВРСТА ПРЕДМЕТА:

Приватни партнер

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 1.1.1./20:

Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте.

Нaбaвкa сe спрoвoди рaди закључења уговора о јавно-приватном партнерству.

Није у питању резервисана јавна набавка.

Нема електронске лицитације.

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
|  | Јавни позив |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге |
| III | Техничка документација и планови |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова и пратеће изјаве и потврде |
| V | Критеријум за доделу уговора |
| VI | Образац понуде |
| VII | Образац структуре цене са упутством како да се попуни |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац Изјаве о независној понуди |
| X | Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |
| XI | Изјава о учешћу подизвођача |
| XII | Модел уговора са пратећим прилозима |
| XIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| XIV | Менично овлашћење за добро извршење посла |
| XV | Овлашћење представника понуђача |

Број: 07-1834

Дана: 13.05.2020.

На основу чл. 32. и 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 20., 22., 23. и 28. Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 15/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-607/1 од 12.02.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 04-607/2 од 12.02.2020. године, Обавештења о продужењу рока за подношење понуда број 07-1562 од 15.04.2020. године и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда из Прилога 3 – 3Ж број 07-1836 од 13.05.2020. године, Наручилац објављује:

ДРУГИ ПУТ ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

Назив Наручиоца:

ЈКП „Стандард'' Врбас

Адреса Наручиоца:

седиште: Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас

адреса за достављање понуда: Пете пролетрске бригаде бр. 1, 21460 Врбас

Интернет адреса Наручиоца:

https://www.jkpstandard.rs/

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и на основу и у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Не спроводи се резервисана јавна набавка

Врста предмета:

Приватни партнер

Предмет:

Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за

производњу топлоте.

Назив и ознака из општег речника набавки је:

71314000 - Услуге у области енергетике и сродне услуге

09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија

45232141-2 - Постројења за грејање

Процењена вредност јавне набавке:

632.998.728,00 РСД

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор	најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Ближи опис елемената критеријума је саставни део конкурсне документације.

Конкурсна документација се може преузети:

- на Порталу јавних набавки;

- на сајту Наручиоца: www.jkpstandard.rs/јавне-набавке -2/; и

- захтевом Наручиоцу за достављање упућеном на мејл: jkpstand@eunet.rs ,

djilas.jkpstand@gmail.com

Начин подношења понуде и рок:

У складу са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда из Прилога 3 – 3Ж број: 07-1836 од 13.05.2020. године, Рок за подношење понуде је  30 данa од дана објављивања други пут измењеног Јавног позива на Порталу јавних набавки, односно до дана 15.06.2020. године до 10 часова.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавном-приватном партнерству.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти, на адресу наручиоца: JKП „Стандард'' Врбас, 21460 Врбас, ул. Пете пролетерске бригаде бр. 1, путем поште или непосредно у канцеларију писарнице бр. 2, са назнаком „Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку: Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, редни број ЈН 1.1.1./20 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца до 15.06.2020. године до 10 часова, без обзира на начин на који су послате. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Отварање понуда је јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама ЈКП „Стандард'' Врбас, ул. Пете пролетрске бригаде бр. 1, 21460 Врбас, канцеларија 7, тридесет минута након истека рока за подношење понуда, дана 15.06.2020. године у 10,30 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. По окончању поступка јавног отварања понуда, Наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року до 30 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:

Весна Б. Ђилас

У складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, Најповољнији понуђач је у обавези да оснује Извршиоца као ДПН. Потписивањем Јавног уговора ДПН прихвата ступање у сам Уговор, као расподелу права и обавезе преузетих од стране Извршиоца и Наручиоца.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

А) Гасни генератори топлоте за фасадну уградњу

Јавно комунално предузеће „Стандард” Врбас задужено је за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији општине Врбас.

На даљински систем грејања прикључени су следећи потрошачи који користе услугу грејања:

- 1.197 станова грејне површине 65.087 m2

- Центар за физичку културу са 6.727 m2 грејне површине

- 1 школа са 1.896 m2 грејне површине

- 9 јавних установа грејне површине 6.613 m2

- 42 локала грејне површине 2.759 m2

На даљински систем грејања прикључени су потрошачи који не користе услугу грејања:

- 171 стан грејне површине 10.173 m2

- 25 локала грејне површине 1.398 m2

Просечна старост котлова и цевне мреже за дистрибуцију топлотне енергије је 27 година, односно цевне мреже 37 година.

Систем даљинског грејања је релативно мали и састоји се од 6 независних блоковских котларница, од којих свака има сопствену дистрибутивну мрежу путем које се снабдевају корисници. У питању су следеће локације:

1. Блок 106 – једна котларница и 6 подстаница опремљених са 6 калориметара које снабдевају 110 станова и 1 пословни простор (није предмет реконструкције система за производњу топлоте у оквиру ЈПП, али је предмет испоруке топлотне енергије у оквиру истог).

2. Блок Василја Копривице – једна котларница и 10 подстаница опремљених са 11 калориметара које снабдевају 353 стана, 3 локала, ПИО фонд, Фонд за здравствено осигурање и Градску апотеку.

3. Блок Саве Ковачевића - једна котларница и 13 подстаница опремљених са 14 калориметара које снабдевају 294 стана, 15 локала, јавне установе Пошту и Телеком и обданиште Бошко Буха.

4. Блок Центра за физичку културу  (ЦФК) - једна котларница и 10 подстаница опремљених са 6 калориметара које снабдевају 133 стана, 8 локала и Спортска хала са анекс салом, Хотел и остали делови објекта за физичку културу.

5. Блок 18 - једна котларница и 5 подстаница опремљених са 17 калориметара које снабдевају 204 стана, 8 породичних кућа у ул. С. Ц. Бабовић, 1 локал и Градску апотеку.

6. Солитер - једна котларница и 5 подстаница опремљених са 8 калориметара које снабдевају 95 станова, 14 локала, Гимназију, Суд, Катастар, Културни центар и Библиотеку.

Као енергент се користи мазут у пет блоковских котларница, док је у Блоку 106 у употреби природни гас. Спроведеном гасификацијом у Блоку 106 започела је производња и дистрибуција топлотне енергије коришћењем гаса. Прелазак на производњу топлотне енергије употребом природног гаса је намера и за остале котларнице.

Укупна дужина трасе дистрибутивног цевовода износи око 3km. Преко 90% укупне дужине цевне мреже је грађено у периоду 1975-1981. године. Изолација је сада делимично или комплетно уништена или барем оштећена, што умногоме утиче на повећање топлотних губитака. Идејним Пројектом је потребно предвидети замену дотрајалих траса топловода, на локацијама где је то неопходно, што ће се утврдити обиласком локације са техничким лицима ЈКП „Стандард Врбас“, а приказати у Идејном пројекту који је саставни део понуде сваког заинтересованог понуђача.

Систем грејања је пројектован за рад у режиму 90/70°C. Подстанице су директног типа, искључиво пумпне подстанице којих има 49. Подстанице нису опремљене аутоматском регулацијом, али све су опремљене калориметрима за наплату по стварном утрошку. Оставља се могућност искоришћења постојећих калориметара, уколико задовољавају техничке захтеве новопројектованих инсталација и уколико су у складу са позитивним техничким прописима Републике Србије. Идејним пројектом је потребно утврдити тачан број и позицију постојећих калориметара који се остављају у функцији, као и позиције и број уградње нових мерача испоручене топлотне енергије.

С обзиром на наведно, предлог пројекта за унапређење тренутног стања система дањинског грејања подразумева нови систем производње топлотне енергије – инсталисање индивидуалних гасних котларница које би директно снабдевале појединачне зграде или мање групе везаних зграда (блоковско грејање).

Наведено обухвата изградњу индивидуалних котларница, које чине гасни генератори топлоте за спољну (фасадну) уградњу. Ово су практично пакетне котларнице, које се монтирају на објектима као део унутрашње гасне инсталације у складу са Законом о планирању и изградњи, члан 2. став 25. и члан 145. (“Службени Гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

Предности оваквог решења су следеће:

- Кратка, једноставна и јефтина процедура добијања потребних сагласности и дозвола;

- Минимално заузимање простора (без утрошка корисног простора);

- Брзо и једноставно – монтажа, прикључење и коришћење;

Гасни кондензациони генератори топлоте имају могућност рада на природни гас, док кондензациона стратегија вођења рада уређаја са клизањем према спољним условима омогућава висок комфор и највећу могућу енергетску ефикасност.

Оваквим решењем постиже се највећа економичност инвестиције и обезбеђује сигурно функционисање система производње топлотне енергије, те неутралишу топлотни губици у дистрибутивном систему, јер би се постојеће котларнице на мазут угасиле и тиме избацили из употребе и дотрајали топловоди који су повезивали котларнице и удаљеније кориснике.

Предложено техничко решење је комерцијално доступно на нашем тржишту са свим атестима од стране акредитованих контролних организација, који се тичу првенствено безбедности и испуњености неопходних техничких и осталих законских прописа. Ту свакако спадају сертификат о контролисању и потврда о квалитету. Сходно одредбама чланова 33. и 34. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) није предвиђена законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију са аспекта заштите од пожара за изградњу гасне инсталације и гасних уређаја предвиђених за спољну уградњу на фасадама стамбених објеката који не припадају категорији високих објеката.

Нове модуларне гасне генераторе топлоте димензионисати на начин да њихов капацитет обезбеди унутрашње пројектне температуре прописане Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011), сходно намени сваког од предметних објеката. Тачан број и позицију гасних генератора топлоте утврдити након обиласка локације. Објекте, односно топлотне подстанице, груписати према њиховој локацији, водећи се начелом да се у највећој могућој мери неутралишу губици у цевоводима, односно да се дотрајале трасе топловода избаце из функције предложеним груписањем потрошача.

Нови гасни генератори топлоте и сва пратећа опрема у оквиру њих биће одржавана од стране одабраног приватног партнера, који ће такође набављати потребне количине енергента за потребе производње топлотне енергије за потребе грејања прикључених корисника.

Реализацијом предложених мера унапређења дошло би се до унапређења поузданости рада система снабдевања топлотном енергијом, смањења трошкова производње, као и редукције емисије штетних гасова.

Потребно је предвидети постројења која би као основно гориво користила природни гас. Постројења, гасни генератори топлоте, морају имати следеће одговарајуће или боље техничке карактеристике:

- Номинални степен корисности у односу на доњу топлотну моћ горива: мин. 109%,

- Радни притисак: 6 bara,

- Тип уређаја: Кондензациони тип уређаја,

- Место уградње: Уређај за спољашњу уградњу на фасади објекта или на крову

- Материјал измењивача димни гасови/вода: нерђајући челик (INOX),

- Начин регулације сагоревања: Склопом за аутоматско подешавање и оптимизовање квалитета сагоревања тј. смеше ваздух/гориво за све промене врсте и квалитета горива,

- Регулација рада уређаја: Минимално регулација према спољашњој температури и могућност дневног и недељног програмирања,

- Интегрисана хидрауличка скретница,

- Комуникациона способност уређаја: Могућност уградње уређаја за даљинско управљање и надзор путем интернета,

- Комуникациона способност повезивања на надређени БМС преко МОД-БУС, КНX, ЛОН протокол,

- Уређај за неутрализацију кондензата у склопу гасног генератора топлоте, у складу са СРПС ЕН 15533,

- Гасни генератор топлоте поседује 3А сертификат издат према Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата СРПС ЕН 15502-2-1:2017,

- Компактне димензије и малу тежину,

- Брзу и једноставну монтажу,

- Ниску емисију штетних гасова,

- Низак ниво буке при сагоревању.

Предложено техничко решење треба да омогући већу економичност и поузданост у раду грејног система, те да има значајан утицај на повећање угодности и услова боравка.

У постојећим топлотним подстаницама, на које се прикључују гасни генератори топлоте, пројектовати сву потребну опрему за спајање топлотних извора и секундарни грејних инсталација: разделник/сабирник, експанзију, запорну, сигурносну и регулациону арматуру.

Новопројектована постројења треба да обезбеде унутрашње пројектне температуре Прописане правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”: 061/2011, датум: 19.08.2011).

| Р.бр. | Објекти | Површина која се греје | Укупна површина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БЛОК ВАСИЛИЈА КОПРИВИЦА | m2 | m2 |
| 1 | Блок Василија Копривица 1-5 | 2.513,46 | 2.776,40 |
| 2 | Блок Василија Копривица 6-8 | 1.940,70 | 2.301,70 |
| 3 | Блок Василија Копривица 9-10 | 1.734,95 | 2.017,57 |
| 4 | Блок Василија Копривица 11-13 | 1.696,41 | 2.064,05 |
| 5 | Блок Василија Копривица 14-15 | 1.435,90 | 1.553,59 |
| 6 | Блок Василија Копривица 16-18 | 2.126,74 | 2.656,51 |
| 7 | Блок Василија Копривица 19-21 | 1.907,00 | 2.015,54 |
| 8 | Иве Лоле Рибара 17 | 1.316,64 | 1.438,22 |
| 9 | Саве Ковачевића 61 | 1.098,61 | 1.131,85 |
| 10 | Маршала Тита 70-74 | 1.821,59 | 2.048,82 |
| 11 | Маршала Тита 76, 76Б, 78 | 3.116,35 | 3.276,23 |
|  | БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА |  |  |
| 12 | Блок Саве Ковачевића 6-7 | 1.811,91 | 1.866,80 |
| 13 | Блок Саве Ковачевића 9-10 | 979,59 | 1.184,15 |
| 14 | Блок Саве Ковачевића 11-12 | 588,29 | 588,29 |
| 15 | Блок Саве Ковачевића 13 и 94 | 1.860,76 | 2.291,33 |
| 16 | Блок Саве Ковачевића 8 - Забавиште | 750,00 | 750,00 |
| 17 | Густава Крклеца 28-28А | 1.257,56 | 1.369,14 |
| 18 | Густава Крклеца 30-30А | 1.637,66 | 1.743,71 |
| 19 | Густава Крклеца 32-32А | 1.600,96 | 1.755,43 |
| 20 | Густава Крклеца 34 | 1.043,17 | 1.043,17 |
| 21 | Густава Крклеца 36-38 | 1.058,56 | 1.058,56 |
| 22 | Маршала Тита 96-98 | 648,55 | 889,13 |
| 23 | Маршала Тита 100-102 | 1.214,98 | 1.535,01 |
| 24 | Саве Ковачевића 97-103 | 2.814,10 | 3.587,92 |
| 25 | Густава Крклеца 17 - Пошта | 1.403,30 | 1.403,30 |
| 26 | Стан Вујачић М. | 61,00 | 61,00 |
|  | ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ (ЦФК) |  |  |
| 27 | Густава Крклеца 1 | 4.702,71 | 5.896,33 |
| 28 | Густава Крклеца 2 А-Б | 1.132,31 | 1.759,31 |
| 29 | Густава Крклеца 2 Ц-Д | 2.001,12 | 2.439,42 |
| 30 | Панонска 26 | 436,80 | 589,71 |
| 31 | Обрад Рашковић | 100,00 | 100,00 |
| 32 | ЦФК | 6.727,10 | 6.727,10 |
|  | СОЛИТЕР |  |  |
| 33 | Маршала Тита 91-93 | 1.452,44 | 1.768,95 |
| 34 | Маршала Тита 95 | 989,82 | 1.415,53 |
| 35 | Палих бораца 11А | 2.435,03 | 3.088,54 |
| 36 | Маршала Тита 105 | 953,26 | 1.004,36 |
| 37 | Маршала Тита 95 - Локали | 257,33 | 461,33 |
| 38 | Палих бораца 11А - Дом културе | 650,86 | 650,86 |
| 39 | Палих бораца 9 - Гимназија | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 40 | Палих бораца 9А - Суд | 1.586,06 | 1.586,06 |
|  | БЛОК 18 |  |  |
| 41 | Космајска 1-7 | 1.685,31 | 1.787,75 |
| 42 | Космајска 9 | 1.433,57 | 1.503,07 |
| 43 | Његошева 6-8-10 | 1.874,69 | 2.205,58 |
| 44 | Његошева 16-18 | 1.877,31 | 2.084,32 |
| 45 | Космајска 3-5 | 1.717,99 | 1.830,04 |
| 46 | Његошева 12-14 | 1.336,56 | 1.489,26 |
| 47 | Перовић Драган | 45,03 | 45,03 |
| 48 | И.Г.Ковачевића | 450,16 | 450,16 |
| 49 | С.Ц.Бабовића | 466,38 | 613,01 |
| 50 | Гајинов Рајко | 56,95 | 56,95 |
| 51 | Нестровић Душан | 112,18 | 112,18 |
| 52 | Паповић Гордана | 99,00 | 99,00 |
| 53 | Краљевић Гордана | 93,01 | 93,01 |
| 54 | Канкараш Станиша | 49,02 | 49,02 |
| 55 | Канкараш Момчило | 64,58 | 64,58 |
| 56 | Јововић Војислав | 97,61 | 97,61 |
|  | БЛОК 106 |  |  |
| 57 | Буде Томовића 7ц | 933,42 | 1.582,02 |
| 58 | Буде Томовића 7д | 962,17 | 1.428,55 |
| 59 | Јожефа Пехана 3 Л1 | 1.057,52 | 1.057,52 |
| 60 | Јожефа Пехана 3 Л2 | 922,23 | 982,70 |
| 61 | Јожефа Пехана 6 | 1.537,29 | 1.569,62 |
| 62 | Јожефа Пехана 8 | 1.451,07 | 1.661,77 |
|  | УКУПНО | 83.082,63 | 94.653,67 |

Tабела 2.- Преглед грејаних објеката према блоковским котларницама

Б) Топлотне подстанице

У топлотним подстаницама предвидети нове вода/вода измењиваче топлоте. Граница реконструкције су нови измењивачи топлоте са новоуграђеним регулацијама који се повезују са постојећим унутрашњим инсталацијама грејања.

В) Топловод

За све локације где су подземни топловоди у лошем стању и нарочито тамо где нису никада реконструисани, предвидети нову трасу топловода од новопројектованих фасадних гасних генератора топлоте, гасних котларница, до постојећих топлотних подстаница и повезивање на постојеће разделнике. Тачне локације, димензије и карактеристике нових топловода дефинисати Идејним пројектом, након обиласка локација са техничким лицима ЈКП „Стандард“ Врбас.

Цевовод у подстаницама и подрумским просторима, као и у свим другим просторијама које нису у режиму грејања изоловати минералном вуном дебљине у зависности од пречника цеви и облози од алуминијумског лима дебљине 0,5mm.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

У циљу припремања прихватљиве понуде понуђачи треба да се придржавају техничке документације која је у форми прилога саставни део конкурсне документације: Модел Уговора, Прилог 1 Уговора и Прилог 2 Уговора.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| ОСНОВНИ УСЛОВИ - ЧЛАН 75. ЗАКОНА |  | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. став 1. тачка 1. Закона) Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача |  | Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. |  |
| 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (чл. 75. став 1. тачка 2. Закона) Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача |  | Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту. Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом. |  |
| 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. тачка 4. Закона) Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе |  | Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 4. Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.став 2. Закона) |  | Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Напомена: Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати ниједну меру забране обављања делатности |  |
| ДОПУНСКИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |  |
| 1. Финансијски капацитет: Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио укупан пословни приход у минималном износу од 50.000.000,00 (педесет милиона) динара без ПДВ-а. |  | Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године или Извештај о бонитету за 2016., 2017. и 2018. годину – образац БОН–ЈН Агенције за привредне регистре. |  |
| 2. Кадровски капацитет: Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: - два дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама бр. 330 и 430 издату од стране Инжењерске коморе Србије, као и најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са важећим лиценцама бр. 350 и 450 |  | - Уговори о раду и образац М, односно уговори о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке. - Копије приложених лиценци са потврдама ИКС да су исте важеће. - Ако се држава у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. |  |
| 3. Пословни капацитет: Да је понуђач у последње три године радио на уградњи термотехничких инсталација у вредности од најмање 25.000.000,00 (двадесетпет милиона динара) без ПДВ-а. |  | Списак изведених радова на уградњи термотехничких инсталација у претходне 3 године на потврдама издатим и потписаним од стране наручилаца. |  |
| 4. Остало: Понуђач је у обавези да достави Идејни пројекат у складу са пројектним задатком и условима за израду техничког решења. |  | Идејни пројекат у складу са пројектним задатком (Прилог 2 Уговора) |  |

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона.

Додатне услове у понуди коју понуђач подноси самостално или са подизвођачем, неопходно је да понуђач самостално испуни.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1 тачке од 1. до 4.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА

______________________________________________

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су докази које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

доказ                                                          надлежни орган                                       интернет страница

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум: _______________                     М.П.                                             ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама.

Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља само могућност.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Наручилац, ЈКП „Стандард” Врбас, потврђује да је понуђач ________________________________ (назив понуђача), ______________________ (седиште), ПИБ ____________, матични број __________ у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1./20: Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, обишао локације и да је имао увид у техничку документацију и све информације у циљу припремања понуде.

Обилазак извршиo/ла је _________________________________________________ (навести име и презиме лица), по струци ____________________________________ (навести струку и звање), а по основу овлашћења понуђача ______________________________ (број и датум овлашћења).

Датум: _______________                        М.П.                                         _________________________

(Потпис овлашћеног лица наручиоца)

Напомена:

Образац Потврде о обиласку локације потписују и оверавају само овлашћена лица наручиоца.

Образац Потврде о обиласку локације није обавезан елеменат понуде. Неподношење потврде о обиласку локације не сматра се битним недостатком понуде сходно члану 106 ЗЈН. Обилазак локације је предвиђен као пожељна могућност.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

Понуђач: ________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________

Матични број: ___________________________________________________

ПИБ: ___________________________________________________________

доставља:

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА УГРАДЊИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

| Извођач/ Понуђач | Период извођења радова | Назив радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупно изведених радова без ПДВ-а: |  |  |  |

Место:_____________                                                                              ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                                             ____________________

потпис

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

Наручилац: _____________________________________________________

Адреса:_________________________________________________________

Матични број: ___________________________________________________

ПИБ:___________________________________________________________

Овим потврђујемо да је правно лице:

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

за потребе Наручиоца извршило радове на уградњи термотехничких инсталација ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести назив радова) у вредности од ______________________ динара без ПДВ-а а на основу Уговора број ______________________ од _________ године.

Наведено правно лице је у својству извођача радова наступало: (заокружити)

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ова потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1./20: Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, у отвореном поступку, чији је наручилац JKП „Стандард” Врбас, и у друге сврхе се не може користити.

| Контакт особа наручиоца (уписати име и презиме штампаним словима): |  |
| --- | --- |
| Потпис: |  |
| Контакт телефон: |  |
| E mail адреса: |  |

Потписивањем потврђујемо да су подаци наведени у Потврди тачни.

Место:_____________                                                                                     ____________________

име и презиме овлашћеног лица наручиоца

Датум:______________                         М.П.                                                 ____________________

потпис

Образац копирати у потребном броју примерака.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на обрасцу из конкурсне документације или издате од стране наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде из конкурсне документације

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора o јавној набавци биће донета у року од 30 дана од дана отварања понуда, применом критеријума најнижа понуђена цена.

Најнижом понуђеном ценом сматра се понуђена цена топлотне енергије дата у делу 5) поглавља VI ове конкурсне документације. Понуђена цена изражена у евра/kWh обрачуната је и дата према обрасцу структуре цене наведеном у поглављу VII ове конкурсне документације.

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају исту  (једнаку) цену, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио мањи фиксни део накнаде (месечни износ). Месечни износ накнаде утврђује се на начин да се укупна цена подели са бројем месеци трајања уговора.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, редни број јавне набавке 1.1.1./20.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица (велико, средње, мало, микро) |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОНУЂЕНА ЦЕНА И РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Понуђена цена се састоји из фиксног и варијабилног дела:

| Вредност припремних радова без ПДВ-а: (динара) |  |
| --- | --- |
| Варијабилна цена без ПДВ-а: (евра/kWh) |  |
| Фиксни део накнаде без ПДВ-а: (евра/месец) |  |
| Варијабилна цена са ПДВ-ом: (евра/kWh) |  |
| Фиксни део накнаде са ПДВ-ом: (евра/месец) |  |
| Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а: (евра/kWh) |  |
| Понуђена цена топлотне енергије са ПДВ-ом: (евра/kWh) |  |
| Рок и начин плаћања | Рок: Плаћање у року од ________ дана од пријема фактуре. Начин плаћања: Месечно, по испостављеној фактури |
| Рок трајања уговора-највише 15 година | ____ (словима) година |
| Рок важења понуде (минимални рок важења понуде је 90 дана – обавезно уписати у табелу) | ________ дана |
| Место реализације | Општина Врбас, 21460 Врбас |

Датум 					                              	            Понуђач

М. П.

_______________________	                     		                                  ________________________

Напомене:

Образац понуђене цене и рок трајања уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуђене цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Цене се изражавају у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Табела 1.

| Понуђена варијабилна цена (евра/kWh) без ПДВ-а А | ПДВ (%) | Понуђена варијабилна цена (евра/kWh) са ПДВ-ом Б |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1+2 |

Табела 2.

| Понуђени фиксни део накнаде за месец (евра/месец) без ПДВ-а В | ПДВ (%) | Понуђени фиксни део накнаде за месец (евра/месец) са ПДВ-ом Г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1+2 |

Образац 1:

Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а

[(9.314.000 x А) + (12 x В)] / 9.314.000 = ______________________евра/kWh.

Образац 2:

Понуђена цена топлотне енергије са ПДВ-ом

[(9.314.000 x Б) + (12 x Г)] / 9.314.000 = ______________________ евра/kWh.

Образац 3:

Укупна вредност понуде

9.314.000 x Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а (из Обрасца 1) x ___ година (предложени рок трајања Уговора из понуде) x Средњи курс евра на дан отварања понуда (https://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/cirilica/scripts/kl_srednji.html)

Напомена:

У Табели 1 понуђач уписује понуђену варијабилну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и понуђену варијабилну цену са ПДВ-ом изражено у еврима/kWh.

У Табели 2 понуђач уписује фиксни део накнаде без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и фиксни део накнаде са ПДВ-ом изражено у еврима/месец.

У Обрасцу 1. користећи вредности А из Табеле 1 и В из Табеле 2 израчунава се вредност понуђене цене топлотне енергије без ПДВ-а (евра/kWh).

У Обрасцу 2. користећи вредности Б из Табеле 1 и Г из Табеле 2 израчунава се вредност понуђене цене топлотне енергије са ПДВ-ом (евра/kWh).

У Обрасцу 3. исказана је укупна вредност понуде.

Датум 					                              	                Понуђач

М. П.

_______________________	                     		                                  ________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцима наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Цене се изражавају у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

Укупна процењена вредност предметне јавне набавке, у складу са чл. 21. ст. 2. важећег Закона о ЈПП и концесијама, је нето садашња вредност од могућих 1,111 млрд. РСД, која се односи на укупне трошкове, капиталне и опративне, за цео период могућег трајања уговора од 15 година. Она је обрачуната дисконтовањем новчаног тока укупних расхода у току припремног периода, периода имплемантације и извршења главне обавезе могућег трајања до 15 година, по дисконтној стопи од 7,25% и износи 632.998.728,00 РСД без ПДВ.

Понуђена нето садашња вредност износи ____________________ РСД.

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке редни број 1.1.1/20, за Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, поднео независно, односно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке редни број 1.1.1/20 за Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		       		    Понуђач

________________                                          М.П.                  			      __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

XI  ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

И З Ј А В А

Понуђач________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке редни број 1.1.1./20 за Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, наступа са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности:

- у понуди подизвођач _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(уписати  назив, седиште и адресу подизвођача)

у укупној вредности понуде учествује у вршењу  		                (уписати износ у динарима без ПДВ-а), што износи                   % (уписати проценат) вредности понуде;

- у понуди подизвођач _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(уписати  назив, седиште и адресу подизвођача)

у укупној вредности понуде учествује у вршењу  		              (уписати  износ у динарима без ПДВ-а), што износи                  % (уписати проценат) вредности понуде;

Напомена:

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има.

Место и датум	      Понуђач

(потпис и печат овлашћеног лица)

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

XII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНИ УГОВОР

о јавно-приватном партнерству за уговорну испоруку топлотне енергије

уз реконструкцију система за производњу топлоте

ЈКП „Стандард” Врбас

Закључен дана ____________између:

Јавни партнер: ЈКП „Стандард” Врбас

Адреса седишта: Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас

Локација и адреса за слање поште: Пете пролетрске бригаде бр. 1, 21460 Врбас

Овлашћени представник: ______________________________________________

Матични број: _______________________________________________________

Порески идентификациони број: ________________________________________

Рачун код пословне банке: ______________________________________________

- У даљем тексту: Јавни партнер

и

Приватни партнер:________________________________________________

Адреса: ____________________________________________________________

Овлашћени представник: ______________________________________________

Матични број: _______________________________________________________

Порески идентификациони број: ________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Подрачун посебне намене: _____________________________________________

- У даљем тексту: Приватни партнер

и

Друштво за посебне намене (ДПН): ____________________________________

Адреса: ____________________________________________________________

Овлашћени представник: ______________________________________________

Матични број: _______________________________________________________

Порески идентификациони број: ________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Подрачун посебне намене: _____________________________________________

- У даљем тексту: ДПН

Уговор ступа на снагу дана ________________ године.

САДРЖАЈ:

I                     СПИСАК СКРАЋЕНИЦА							      39

II                    ПОЈМОВИ									      39

III                   ПРЕАМБУЛА								      42

1	ПРЕДМЕТ УГОВОРА	44

2	ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА	45

3	УГОВОРНИ ПЕРИОДИ (ФАЗЕ)	46

4	ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДПН-а	47

5	ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПАРТНЕРА	57

6	ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ	63

7	ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ	69

8	НАКНАДА И ПЛАЋАЊЕ, МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ	70

9	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА	74

10	Одговорност  и осигурање	76

11	СТУПАЊЕ У ПРАВА ПРАВНОГ ПРЕТХОДНИКА	78

12	ИСТЕК УГОВОРА	79

13	РАСКИД УГОВОРА	80

14	ВИША СИЛА	82

15	РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО	83

16	ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ	84

17	ПРИЛОГ 1 – УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ	85

18	ПРИЛОГ 2 УГОВОРА – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И УГОВОРНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	87

19	ПРИЛОГ 3 - МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАЛОЗИ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА	92

I   СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

| ОДС | Оператер дистрибутивног система електричне енергије |
| --- | --- |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| УНЦИТРАЛ | Комисија УН за међународно трговинско право |
| ПДВ | Порез на додату вредност |

II   ПОЈМОВИ

Појмови употребљени у овом Уговору имају следеће значење за Уговорне стране:

1.  Дневник активности у Припремном периоду означава евиденцију свих Припремних активности које спроводи ДПН, коју води ДПН, а потврђују Уговорне стране на крају Припремног периода.

2. Дневник активности у Периоду имплементације означава евиденцију свих активности имплементације које спроводи ДПН, коју води ДПН, а потврђују Уговорне стране на крају Периода имплементације.

3. Дневник активности у Периоду Главне обавезе означава евиденцију свих активности током Периода Главне обавезе које спроводи ДПН, коју води ДПН, а потврђују Уговорне стране у правилним временским интервалима до краја Уговорног периода при чему је тај интервал предмет договора између Уговорних страна.

4. Овлашћени представници су представници Уговорних страна, овлашћени да предузимају радње у име и/или за рачун Уговорних страна. Ова лица морају имати законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање Уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења   у правним пословима који се односе на овај Уговор.

5. Понуда означава понуду Приватног партнера бр. ____________ [унесите одговарајући број понуде] од ______________[унесите датум] која је прихваћена од стране Јавног партнера и на основу које је успостављено јавно-приватно партнерство по овом Уговору (приложена уз овај Уговор).

6.    Јавни партнер је ЈКП „Стандард” Врбас и јавни власник Уговорних објеката.

7.  Пуштање у пробни рад је активност провере и потврђивања да су инсталирана опрема, инсталације и/или делови инсталација у Уговорним објектима, након пуштања у пробни рад у потпуности оперативни и спремни за коришћење. Пуштање у пробни рад мора бити усклађено са техничким прописима и стандардима који се тичу грађевинске дозволе или било које друге релевантне дозволе потребне за започињање и извођење радова, тако да се употребна дозвола за инсталирану опрему, инсталације и/или делове инсталација Уговорног објекта, уколико је потребна, може прописно издати.

8.  Уговорне енергетске инсталације обухватају инсталације и пратећу опрему како је дефинисано у Прилогу 2.

9.  Уговорни објекат је целина објекта Јавног партнера релевантна за Пројекат, како је приказано у Прилогу 1, укључујући и део у коме ће бити постављене Уговорне енергетске инсталације.

10. Уговорне стране (или Стране) су Јавни партнер и ДПН,  а зависно од контекста, то је и Приватни партнер.

11. ДПН је привредно друштво које пружа енергетске услуге и које је основано од стране Приватног партнера, како би ступио у Уговор и могао да извршава обавезе ДПН-а које произлазе из овог Уговора, а потписивањем овог Уговора прихвата ступање у Уговор и права и обавезе преузете од стране ДПН-а и Јавног партнера.

12. Приватни партнер је                                                                                [уписати назив друштва или, у зависности од случаја друштава у случају конзорцијума] које је организовано и постоји по законима                                 [унети релевантну/е јурисдикцију/е], под матичним бројем друштва (друштава)                                  [матични број(еви)], са регистрованим седиштем на адреси                                       [адреса] а које је од стране Јавног партнера у поступку јавне набавке и јавно-приватног партнерства без елемената концесије изабрано као најповољнији понуђач, и који оснива ДПН-а за потребе реализације овог Уговора.

13.  Уговорни период значи период од потписивања овог Уговора или други датум према члану 5. овог Уговора, све до његовог истека по овом Уговору.

14. ОДС је комерцијално лице које обавља активности преноса /транспорта/ дистрибуције или испоруке електричне енергије на територији на којој се налази Уговорни објекат.

15.  Енергија обухвата све видове енергије и горива који се испоручују у складу са овим уговором, као и припадајућу потрошњу/коришћење укључујући одредбе ангажоване снаге/капацитета.

16. Испорука енергије је достављање коначне топлотне енергије од стране ДПН-а Јавном партнеру на уговореним тачкама преноса.

17. Активности имплементације означавају све активности за које је ДПН одговоран у складу са овим Уговором током Периода имплементације а које су евидентиране у Дневнику активности у Периоду имплементације, што, између осталог, укључује изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова и опреме у Уговорном објекту везано за реализацију Уговорних енергетских инсталација.

18. Период имплементације је период спровођења различитих активности које се односе на реализацију Уговорних енергетских инсталација које се односе на  Активности имплементације почев од датума када Уговорне стране потврде потписом и печатом Дневник активности у Припремном периоду, а завршава се када Уговорне стране потврде потписом и печатом Дневник активности у Периоду имплементације.

19.  ЈКП је јавно комунално предузеће које обавља активности дистрибуције и испоруке Енергије и/или воде на територији на којој се налазе Уговорни објекти.

20.  Припремне  активности су све активности, за које је ДПН одговоран по основу овог Уговора у Припремном периоду и које води у Дневнику активности  у  Припремном периоду укључујући, између осталог, временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова од ОДС и ЈКП, израду техничке документације и техничку контролу техничке документације за Уговорне енергетске инсталације у Уговорним објектима, као и набавку материјала и опреме и предузимање активности које су потребне за прибављање правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе коју Јавни партнер мора да прибави и која омогућава отпочињање грађевинских радова, у складу са важећим прописима.

21.  Припремни период је период спровођења планских и пројектантских активности које се односе на Припремне активности, који траје од почетка Уговорног периода до потврђивања Дневника активности у Припремном периоду потписима и печатима Уговорних страна.

22.  Пројекат означава пројекат јавно-приватног партнерства из овог Уговора који се састоји од потпуног извршења уговорних обавеза Уговорних страна током трајања Уговорног периода, а који има за циљ уговорну испоруку топлотне енергије, као и модернизацију постојећег енергетског снабдевања и постојећих инсталација Уговорених објеката за испоруку енергије.

23.  Подизвођач је било које лице са којим је ДПН склопио подуговор за извођење дела радова и/или услуга у вези са Уговорним енергетским инсталацијама по овом Уговору, за чије радове/услуге он одговара као да их је сам извео.

24.  Активности у Периоду извршења главне обавезе су све активности за чије предузимање је током Периода Главне обавезе по овом Уговору одговоран ДПН и које су унете у Дневник активности у Периоду Главне обавезе, укључујући, између осталог, пружање услуге испоруке топлотне енергије, функционисање система испоруке топлотне енергије, контролу, итд.

25.  Период Главне обавезе је период испоруке потребне количине топлотне енергије Јавном партнеру од стране ДПН-а, и одржавања и експлоатације Уговорних енергетских инсталација, који почиње од датума када су Уговорне стране потврдиле Дневник активности у Периоду имплементације, а траје до краја Уговорног периода.

III   ПРЕАМБУЛА

Јавни партнер је због високих трошкова за производњу топлотне енергије за грејање, незадовољавајућег стања постојећих котларница, као и коришћење нееколошког и економски неисплативог енергената (мазута), размотрио могућност успостављања јавно-приватног партнерства.

На предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од стране Јавног партнера, у складу са чланом 27. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, којим се предлаже дугорочна уговорна испорука топлотне енергије Јавном партнеру, уз реконструкцију система производње топлотне енергије и санацију цевовода у циљу сигурније испоруке топлотне енергије Јавном партнеру, Комисија за јавно-приватно партнерство је дала Мишљење бр. 5/2020 од 24.01.2020. године, да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства.

Јавни партнер, је покренуо отворени поступак јавне набавке чији је предмет избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте. Уговор обухвата енергетску услугу, односно уговорну испоруку топлотне енергије за време трајања уговора. У циљу што ефикасније и сигурније испоруке топлотне енергије извршиће се модернизација постојећих енергетских инсталација за снабдевање енергијом објеката прикључених на даљински систем грејања Јавног партнера, као и санација потребне трасе цевовода, искључиво сопственим средствима ДПН-а који је финансијер свих потребних мера енергетске ефикасности. У том смислу, испорука топлотне енергије ће подразумевати прелазак на коришћење еколошки прихватљивијег извора енергије, у мери у којој је то могуће.

У поступку избора приватног партнера изабран је Приватни партнер који је доставио Понуду број: ________________ од _______________ године.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА овим Уговором Јавни партнер поверава ДПН-у услугу производње и испоруке топлотне енергије, инжењерске, комерцијалне, финансијске и организационе задатке, као и ризике енергетског снабдевања, те да ови задаци обухватају и пројектовање и уградњу нових система, укључујући прибављање званичних одобрења (где је потребно), рад, оптимизацију и контролу квалитета (посебно квалитет енергетски ефикасног рада); годишњу ревизију; интервентно одржавање и оправку Уговорних енергетских инсталација и куповину горива, а све како је дефинисано у овом Уговору;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА је на основу спроведеног поступка и достављених понуда, Јавни партнер одабрао Приватног партнера као најповољнијег понуђача, као и да је Приватни партнер у складу са условима поступка основао ДПН-а као друштво за посебне намене (ДПН) у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у Републици Србији, да закључи овај Уговор и извршава обавезе по овом Уговору и тиме омогући реализовање јавно приватног партнерства без елемената концесије и потписивањем овог Уговора констатује закључење овог Уговора као и права и обавезе које су преузели ДПН и Јавни партнер;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА је ДПН привредно друштво које пружа енергетске услуге и које преузима обавезу њеног извршења у току трајања Уговорног периода, а уз побољшање и модернизацију постојећих инсталација за производњу и енергетско снабдевање топлотном енергијом Јавног партнера;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА ДПН прихвата на властиту одговорност и на властити ризик све послове напред наведеног пакета енергетских услуга према условима из овог Уговора током трајања целокупног Уговорног периода, а за узврат, ДПН-у се плаћа по основу постигнутог извршења услуга коју пружа;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се овај Уговор сматра јавним уговором у складу са важећим законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у Републици Србији;

Јавни партнер и ДПН, као главне Уговорне стране из овог Уговора, су се споразумели како следи:

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је пружање енергетске услуге, тј. испорука потребне количине топлотне енергије Јавном партнеру од стране ДПН-а, а у току трајања целокупног Уговорног периода.

Приватни партнер је основао  ДПН-а у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у Републици Србији за потребе закључења и извршење обавеза Извођача по овом Уговору. Приватни партнер је закључио овај Уговор искључиво за потребе констатовања и пристајања на услове овог Уговора. Осим у мери у којој овај Уговор то изричито другачије прописује, ништа у овом Уговору неће дати основ за одговорност било које врсте Приватног партнера, настале на било који начин.

У циљу што сигурнијег и ефикаснијег извршења енергетске услуге ДПН је обавезан да изврши реконструкцију система производње топлотне енергије за потребе грејања, као и санацију потребне трасе цевовода.

Нарочито, такве Уговорне енергетске инсталације ће довести до повећања енергетске ефикасности услед енергетске трансформације и у погледу горива, до избегавања енергената који емитују више CO2 од оних претходно коришћених у Уговорном објекту или са нижим емисионим факторима како је назначено у оквиру конкурсне документације.

ДПН преузима на себе обавезу да пројектује, инсталира и пусти у пробни рад на властиту одговорност, на властити ризик и о властитом трошку, Уговорене енергетске инсталације.

Функције, захтеви и подгрупе система Уговорених енергетских инсталација су наведени у Прилогу 2. Локација Уговорних енергетских инсталација је садржана у плановима у Прилогу 1.

Овај Уговор и све Уговорене енергетске инсталације које се примењују/инсталирају по основу овог Уговора, као и све енергетске услуге које се пружају, морају бити у складу са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији.

# ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 2.

Јавни партнер и ДПН ће, најкасније у року од три дана од датума потписивања овог Уговора, именовати своје Овлашћене представнике наводећи њихове комплетне податке за контакт. Уколико након ступања на снагу овог Уговора, дође до промене Овлашћених представника и/или њихове адресе, та Уговорна страна ће послати писмено обавештење другој Уговорној страни у том смислу, у року од 3 дана од настанка такве промене.

Овлашћени представници Уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају радње у име и/или за рачун Јавног партнера или ДПН-а, односно пуномоћје, или друго пуноважно овлашћење за заступање и/или представљање Јавног партнера или ДПН-а у свим правним и оперативним пословима везаним за  Уговор.

Изјаве Уговорних страна које се односе на Уговор постају пуноважне и производе дејство од дана када их прими друга Уговорна страна, под условом да су достављене на адресе Овлашћених представника Уговорних страна наведених у Уговору. Достављање на било коју другу адресу Уговорних страна не производи правно дејство, осим уколико је другачије прописано императивним одредбама српских прописа.

# УГОВОРНИ ПЕРИОДИ (ФАЗЕ)

  - Почетак уговорног периода

Члан 3.

Уговор ступа на снагу дана __________________ године.

Уговорни период почиње да тече на дан ступања Уговора на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

  - Главни периоди Уговора

Члан 4.

Уговор има три главна периода: Припремни период, Период имплементације и Период Главне обавезе.

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које се тичу Припремних активности како су исте дефинисане у овом Уговору. Припремни период јесте период који почиње кад и Уговорни период и завршава се када почне Период имплементације. Уговорне стране ће потврдити завршетак Припремног периода стављањем потписа и печата на Дневник активности  у  Припремном периоду. Да би се избегла недоумица, Дневник активности у Припремном периоду се неће потврђивати пре прописног прибављања правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе неопходне за започињање грађевинских радова. Припремни период траје до 3 месеца.

Период имплементације јесте период спровођења различитих активности у вези са реализацијом Уговорних енергетских инсталација које се односе на Активности имплементације, како су исте дефинисане у овом Уговору. Период имплементације јесте период који започиње на дан када Уговорне стране потврде стављањем потписа и печата у Дневник активности у Припремном периоду и завршава се када Уговорне стране потврде Дневник активности у Периоду имплементације. Период имплементације траје до 5 месеци, а најдуже до 15.10.2020. године – почетак грејне сезоне 2020/2021.

Уколико Припремни период буде трајао 3 месеца, а Период имплементације трајањем од 5 месеци се поклопи са трајањем грејне сезоне 2020/2021, дакле после 15.10.2020. године, могуће је наставити исти,  с обзиром да се неће деинсталирати постојећи системи и да ће они остати као резервни извор топлотне енергије,  јер технички и није неопходно да се сама прикључења на нове системе грејања на гасне кондензационе котлове врше ван грејне сезоне. Извршили би се прво сви радови на инсталацијама кондензационих котлова, и гасних прикључака и довели нови цевоводи до постојећих топлотних подстаница и онда би се системи један по један искључивали на максимално 48 сати, ради прикључења на нове изворе грејања.

ДПН се обавезује, у периоду трајања овог Уговора, да врши производњу и испоруку енергије, те сноси трошкове истог, без обзира на врсту енергента.

Период Главне обавезе јесте период испоруке потребне количине топлотне енергије Јавном партнеру од стране ДПН-а, и коришћења Уговорних енергетских инсталација. Период Главне обавезе започиње на дан када Уговорне стране потврде, стављањем потписа и печата у Дневник активности у Периоду имплементације и траје до краја Уговорног периода.

  - Трајање периода Главне обавезе

Члан 5.

Период Главне обавезе ће трајати __________ (словима)  година.

Уговор се аутоматски завршава на крају Периода Главне обавезе без потребе да једна од Уговорних страна издаје изричито обавештење о раскиду или истеку.

Јавни партнер се обавезује, током периода важења Уговора, да снабдева Уговорени објекат искључиво топлотном енергијом коју му испоручује ДПН.

# ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДПН-а

4.1. Опште напомене о ДПН-у

Члан 6.

ДПН је основан као привредно друштво које на основу овог Уговора пружа енергетску услугу производње и испоруке топлотне енергије и које преузима обавезу извршења енергетске услуге уз побољшање и модернизацију постојећих инсталација за енергетско снабдевање Јавног партнера.

ДПН неће стећи удео у било ком другом правном лицу без сагласности Јавног партнера, при чему Јавни партнер неће без разлога ускратити или задржати давање такве сагласности.

ДПН је дужан да обавести Јавног партнера о било каквој предложеној промени власништва чим то буде практично могуће, а у било ком случају најмање тридесет (30) дана пре него што се таква промена власништва изврши.

По пријему обавештења о промени власништва, Јавни партнер може изјавити приговор на промену власништва из разлога заштите јавног поретка или из разлога који су, по мишљењу Јавног партнера, у функцији заштите националног интереса.

У случају промене власника, ДПН свакако наставља да испуњава обавезе и послује у складу са овим Уговором све до потпуног извршења обавеза из овог Уговора, у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Удели/акције ДПН-а могу бити заложени само за потребе финансирања активности у вези са овим Уговором и само уз сагласност Јавног партнера, при чему таква сагласност неће бити без разлога ускраћена или задржана.

ДПН и сваки накнадни члан/акционар је дужан да обезбеди да одредбе овог члана остану садржане у оснивачком акту и уговору између чланова, и да осигура да је сваки потенцијални директни или индиректни купац удела/акција ДПН-а о томе обавештен пре завршетка преноса удела/акција (доказ о таквом обавештењу ће бити достављен Јавном партнеру у писаној форми од стране ДПН-а).

Приватни партнер, нити било који наредни власник ДПН-а, не може унети у капитал ДПН-а средства оптерећена било каквим теретима од стране трећих лица, нити може на други начин оптеретити ДПН-а било каквим теретима од стране трећих лица, осим у вези са финансирањем овог Пројекта.

4.2. Престанак ДПН-а - ДПН

Члан 7.

У тренутку престанка ДПН-а, односно овог Уговора, опрема, техничка документација за опрему и документација о одржавању опреме, биће пренети Јавном партнеру у трајно власништво.

4.3. Уградња Уговорних енергетских инсталација

4.3.1. Право избора Уговорних енергетских инсталација

Члан 8.

ДПН ће, у складу са овим Уговором, укључујући и све његове Прилоге, одлучивати које Уговорне енергетске инсталације ће бити уграђене у Уговорни објекат Јавног партнера. Сходно томе, докле год ДПН поступа у складу са својим овлашћењима и овим Уговором, Јавни партнер не сме да одбије Уговорне енергетске инсталације, осим у случају када се Јавни партнер позива на непоштовање релевантних техничких прописа и важећих стандарда у Републици Србији од стране ДПН-а или друге облике неизвршавања уговорних обавеза.

У случају када ДПН процени, пре краја Периода имплементације, да су измене Уговорних енергетских инсталација:

- објективно потребне да би имплементација Уговорних енергетских инсталација била изводљива и/или да би били испуњени услови које прописују прописи из области безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, било због неслагања између релевантне техничке документације и стварног стања Уговорног објекта, или из неких других оправданих техничких разлога;

и/или

- да би могле резултирати делотворнијим начином постизања договорене модернизације постојећих Уговорних енергетских инсталација и уговорну испоруку  коначне енергије у оквиру Уговорног објекта,

ДПН ће доставити Јавном партнеру писани захтев са образложењем, у циљу прибављања сагласности Јавног партнера да настави са предложеним променама, а Јавни партнер такав захтев неће одбити без оправданог разлога.

Након пријема таквог захтева ДПН-а, Јавни партнер је у обавези да одговори у писаном облику на (писани) захтев ДПН-а у року од 15 дана.

Уколико Јавни партнер не одговори на писани захтев ДПН-а у року од наведених 15 дана, сматраће се да је он одобрио захтев ДПН-а.

Уколико су релевантне промене Уговорних енергетских инсталација такве природе да, у складу са важећим прописима захтевају измену овог Уговора, у року од наредних пет дана од датума када Јавни партнер одобри захтев из става 2. и става 3. овог члана, тј. од дана од којег се сматра да је Јавни партнер одобрио захтев ДПН-а у складу са ставом 4. овог члана, Јавни партнер ће покренути поступак прибављања потребних одобрења за закључење измена и допуна овог Уговора ради уношења релевантних измена Уговорних енергетских инсталација у Уговор, у складу са законом који регулише јавно приватно партнерство и концесије. У истом року, Јавни партнер ће доставити ДПН-у писано обавештење које се тиче правних корака који су у том смислу предузети.

У року од пет дана од дана када Јавни партнер прописно прибави потребна одобрења за закључивање измена и допуна овог Уговора, Јавни партнер и ДПН ће приступити и закључити измене и допуне овог Уговора ради уношења релевантних измена Уговорних енергетских инсталација у Уговор, у складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије.

У току периода, који почиње на дан када ДПН достави Јавном партнеру захтев за измене Уговорних енергетских инсталација сходно ставу 2. из овог члана, а завршава се на дан када уговорне стране прописно закључе релевантну измену и допуну Уговора у складу са ставовима 3., 4., 5. и 6. овог члана, рокови за извршење уговорних обавеза ДПН-а у оквиру Припремног периода и/или Периода имплементације мирују.

4.3.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за реализацију Уговорних енергетских инсталација

Члан 9.

ДПН се обавезује да обезбеди потребна средства за финансирање трошкова реализације Уговорних енергетских инсталација у Уговорном објекту, из властитих средстава и/или  кредита  и/или  других извора финансирања.

4.3.3. Контрола квалитета

Члан 10.

Током трајања Уговорног периода, ДПН сноси инжењерски и економски ризик рада, одржавања и поправке Уговорних енергетских инсталација у складу са функционалним спецификацијама из овог Уговора.

ДПН ће доказати безбедност и ефикасност рада система током прегледа/контроле у складу са важећим техничким прописима. У ту сврху, ДПН ће благовремено доставити нацрт обрасца за преглед како би он могао да буде завршен у консултацији са Јавним партнером пре ревизије.

4.3.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења

Члан 11.

ДПН има обавезу током читавог Уговорног периода да прибавља све неопходне дозволе и одобрења  за имплементацију Уговорних енергетских инсталација.

Јавни партнер има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих неопходних дозвола и одлука којима се одобравају Активности имплементације по овом Уговору, као и да достави сву неопходну документацију, која је у његовој надлежности, у складу са техничким и другим прописима Републике Србије.

4.3.5. Усклађеност са прописима

Члан 12.

ДПН има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и добрим пословним обичајима у Републици Србији, приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у складу са условима који су садржани у овом Уговору.

ДПН има обавезу да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно и у складу са добром праксом струке.

4.4. Обавеза спровођења активности

4.4.1. Главне обавезе ДПН-а у Припремном периоду

Члан 13.

Обавезе ДПН-а у Припремном периоду, између осталог, обухватају:

- обавештавање Овлашћеног представника Јавног партнера о свим Уговорним енергетским инсталацијама чије је постављање предвиђено у Уговорном објекту, и то пре него што оне буду реализоване. ДПН ће савесно размотрити све резерве и захтеве за измену и/или алтернативне предлоге Јавног партнера и проценити њихове добре и лоше стране. Уколико након тога ДПН закључи да не постоје никакве објективне техничке или финансијске користи у вези са овим предлозима, резервама или захтевима, он има обавезу да хитно обавести Јавног партнера о таквим закључцима и биће му дозвољено да постави конкретне Уговорне енергетске инсталације како је то предвиђено у његовој Понуди и у овом Уговору;

- израду и потписивање и прибављање целокупне техничке документације неопходне за добијање обавезних дозвола, у мери у којој то захтевају важећи прописи и спровођење одређених активности с тим у вези;

- набавку и пружање услуга и испоруку материјала и опреме;

- редовно вођење Дневника активности у Припремном периоду, у складу са чланом 38. из овог Уговора;

- спровођење активности неопходних за прибављање правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе која омогућава почетак Активности имплементације у складу са важећим прописима и вршење других Припремних активности;

- провера могућности испоруке потребне количине топлотне енергије;

- провера могућности изградње уговорених енергетских инсталација.

4.4.2. Главне обавезе ДПН-а у Периоду имплементације

Члан 14.

Обавезе ДПН-а у Периоду имплементације, између осталог, обухватају:

- извођење грађевинских радова, уградњу инсталација, њених делова, опреме и уређаја, што пре свега подразумева инсталацију кондензационих гасних генератора топлоте и изградњу новог система предизолованог топловода од нових топлотних извора до постојећих топлотних станица унутар предметних објеката који ће се снабдевати топлотном енергијом;

- планирање и координацију Активности имплементације са Овлашћеним представником Јавног партнера како би се на најмању могућу меру свело ометање редовног рада Уговорног објекта, у мери у којој је то практично изводљиво;

- дефинисање радних и процедура одржавања;

- идентификовање  конкретних активности управљања енергијом;

- ажурно извештавање Јавног партнера када ДПН дође у посед сазнања о питањима која могу битно утицати на безбедност или ефикасан рад Уговорног објекта;

- када је применљиво, прибављање стандардних гаранција од Подизвођача, произвођача опреме и материјала за квалитет и исправно функционисање;

- пријем опреме и материјала у Уговорном објекту;

- редовно вођење грађевинске књиге, грађевинског дневника и других евиденција предвиђених важећим прописима;

- редовно вођење Дневника активности у Периоду имплементације, у складу са чланом  39.  овог Уговора;

- редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталације и опреме за  Уговорне енергетске инсталације;

- пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или делова инсталација како/уколико је то предвиђено према важећим прописима;

- спровођење свих активности потребних за прибављање правоснажне употребне дозволе, уколико то захтевају важећи прописи, и других обавеза неопходних за Активности имплементације.

4.4.3. Главне обавезе ДПН-а у Периоду Главне обавезе

4.4.3.1. Испорука топлотне енергије

(А) Главне обавезе

Члан 15.

ДПН обезбеђује (испоручује) неопходну топлотну енергију на тачкама за пренос топлотне енергије, мерачима топлотне енергије, како је наведено у Прилогу 2 овог Уговора и снабдева Јавног партнера и његове кориснике у предметним објектима топлотном енергијом на тачкама за пренос топлотне енергије у оквиру Уговорних објеката, како је наведено у Прилогу 2, која се враћа након размене топлотне енергије. Уговорене појединости које се односе на почетак и крај грејне сезоне, број радних сати у току дана, као и услови у вези са ситуацијом када Уговорне енергетске инсталације морају радити током читаве ноћи, дефинисане су како следи, и као такве стварају обавезе ДПН-а.

Период испоруке потребне количине топлотне енергије за потребе грејања уговорених објеката започиње 15. октобра сваке године током трајања Периода Главне обавезе, а завршава се 15. априла сваке наредне године.

Уколико настане потреба за испоруком топлоте за грејање пре и након наведеног периода, Јавни партнер се обавезује да три (3) дана пре почетка испоруке о томе писмено обавести ДПН-а.

ДПН ће унапред известити Јавног партнера о сваком кратком прекиду снабдевања које је неопходно због изузетних околности или активности на одржавању и оправци.

ДПН је дужан да обезбеди потребну количину топлотне енергије, како би омогућио Јавном партнеру да је испоручи корисницима на начин који задовољава адекватан топлотни ниво, нарочито у односу на одржавање стандардне унутрашње температуре у просторијама у складу са важећим Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени Гласник РС“, бр. 61/2011), у делу који се односи на  унутрашње температуре у просторијама предметних намена.

Након пуштања у пробни рад Уговорних енергетских инсталација, Јавни партнер не сме вршити никаква одступања у вези са имплементираним Уговорним енергетским инсталацијама без писмене сагласности ДПН-а. Додатни трошкови проистекли из таквих измена падају на терет Јавног партнера.

ДПН је одговоран за функционисање и одржавање, укључујући поправке, Уговорних енергетских инсталација наведених у Прилогу 2, и, у случају потребе, дужан да обезбеди доказ о енергетски ефикасном раду у складу са чланом који следи.

(Б) Обавезе ДПН-а у раду система за испоруку топлотне енергије

Члан 16.

У обиму у коме то омогућавају важећи прописи Србије, а у сврху испоруке топлотне енергије,  ДПН ће, на властиту одговорност, на властити ризик и на властити трошак, управљати радом и одржавати Уговорне енергетске инсталације (наведене у  Прилогу 2).

Обавезе ДПН-а у погледу снабдевања енергијом укључују све активности које спадају у рад Уговорних енергетских инсталација, а нарочито:

- Стално праћење, контрола и обезбеђивање нормалног рада, укључујући услугу отклањања квара на позив, у складу са важећим прописима,

- Превентивно и интервентно одржавање укључујући оправке и чишћење Уговорних енергетских инсталација, укључујући системе издувних гасова, бројила и друге мерне инструменте, у складу са важећим прописима,

- Куповина горива и материјала,

- Обезбеђивање и верификација енергетски ефикасног рада система,

- Достављање података (или испуњавање формулара, уколико је примењиво) неопходних Јавном партнеру за састављање годишњих извештаја о постизању циљева енергетске ефикасности у складу са важећим прописима у Републици Србији,

- Вршење оправке оштећења које проузрокују ДПН и његови запослени.

4.4.3.2. Преглед у случају неспоразума

Члан 17.

У случају када постоје супротни ставови и неспоразум између Уговорних страна у односу на питање да ли Уговорне енергетске инсталације функционишу на енергетски ефикасној основи, следећа правила ће се примењивати на преглед (којим треба доказати енергетски ефикасан рад Уговорних енергетских инсталација):

- Преглед се врши (сваке године докле год постоји неспоразум) након престанка грејне сезоне и она пружа Јавном партнеру и кориснику објеката информације о потрошњи енергије, индикаторима, емисијама CО2 и оствареним енергетским уштедама, кориговано за варијације због климатских услова и коришћења објеката; и о отказима система и предлозима за побољшање Уговорних енергетских инсталација,

- Форма извештаја о прегледу ће бити унапред усаглашена са Јавним партнером, узимајући у обзир примењиве прописе и стандарде у Републици Србији и у току обављања прегледа, ДПН ће попуњавати додатне обрасце уз извештај састављен у међусобној сарадњи ДПН-а и Јавног партнера,  од Јавног партнера, при чему се увек подразумева да ће сви ти додатни обрасци уз извештај бити разумни у смислу садржаја и њиховог броја,

- Преглед се обавља заједно са овлашћеним лицем за објекат Јавног партнера који је одговоран за објекте и са корисником објекта.

4.4.3.3. Документација Уговорних енергетских инсталација

Члан 18.

Оперативне активности на локацији, укључујући активности које су резултат даљинског праћења и активности одржавања, биће евидентиране у Дневнику активности у Периоду главне обавезе.

Дневник активности ће садржати (између осталог):

- документацију система, ажурирану у редовним временским интервалима (најмање једном годишње), која ће бити редовно и прописно чувана током целокупног трајања Уговора, у складу са упутствима Јавног партнера. Документација се испоручује у два примерка у писаном облику и у једном примерку у електронском формату (у PDF и DWG формату) за Јавног партнера, који ће се чувати на лицу места у архиви Јавног партнера.

- евиденцију о свим неопходним одобрењима и дозволама државних органа, мерења, испитивања и истраживања, чије ће се копије у писаном облику доставити Јавном партнеру. Поред тога, ова документација се може достављати и разменом електронске поште или другим начином електронске комуникације.

Најновији и детаљан шематски приказ Уговорних енергетских инсталација биће истакнут на видљивом месту на локацији Уговорног објекта.

4.4.3.4. Даљинско праћење и услуга отклањања квара на позив

Члан 19.

ДПН ће управљати сервисом за одржавање хитне интервенције који ће радити 24h сваког дана у години и аутоматским системом за аларм у случају отказа, уз одговарајуће време реаговања за отклањање неисправности или прекида. Максимално прихватљиво време реаговања до доласка на локацију професионално квалификованих и стручно обучених сервисних техничара износи максимално 6 (шест)  сати. У случају непосредне опасности, хитна сервисна служба без одлагања и пре овог најдужег прихватљивог рока.

ДПН мора да осигура инсталацију и функционисање опреме за праћење.

У Дневнику активности у Периоду Главне обавезе ДПН бележи прекиде у снабдевању електричом енергијом, како би се у тим случајевима искључила одговорност ДПН-а за евентуални утицај ових прекида на извшење Главне обавезе из овог Уговора.

ДПН ће обавестити Јавног партнера о бројевима за приступ сервису за одржавање и хитне интервенције након пуштања у пробни рад система и неће мењати те бројеве без достављања писменог обавештења о томе Јавном партнеру најмање недељу дана унапред.

4.4.3.5. Кашњење при пуштању у пробни рад и прекиди испоруке

Члан 20.

У изузетним случајевима као што су кашњење при пуштању у пробни рад, обавеза ДПН-а је да испоручује топлотну енергију, као што је договорено по овом Уговору и ДПН може да испоручује топлотну енергију користећи постојећи енергетски систем/системе или мобилни енергетски систем на свој ризик и о свом трошку.

У случају непредвиђених прекида енергетских услуга наведених у овом Уговору, а нарочито у испоруци топлотне енергије, ДПН ће обавестити Јавног партнера и/или лице које је Јавни партнер одреди о времену почетка прекида, разлогу и вероватном трајању прекида, што је пре могуће а најкасније у року од 1-2 сата од почетка прекида. Јавни партнер ће осигурати да он овакву поруку може да добије и електронским путем и обавестиће ДПН-а о електронској адреси за ту сврху.

Јавни партнер ће такође обавестити ДПН-а о свим одступањима од Уговором договорених параметара, као и о прекидима испоруке енергије о којима добије сазнања („аларм”). ДПН ће осигурати да се поруке ове врсте могу примати у свако доба. Уколико ДПН реагује на такав аларм, али ако се испостави да прекиди не спадају у одговорност или обавезу ДПН-а, или да су радни параметри у оквиру Уговором договорених граничних вредности, ДПН може да захтева плаћање од Јавног партнера претрпљених трошкова због одговарања на аларм.

Изузетно, уколико дође до прекида у испоруци топлотне енергије или она буде озбиљно угрожена из разлога који спадају у одговорност ДПН-а и не буде враћена у Уговором дефинисан радни статус у року од 6 (шест) сати након откривања или извештавања о прекиду/озбиљном погоршању, ДПН ће обезбедити нужно грејање о властитом трошку, док систем не буде враћен у коректне радне услове. Уколико ДПН не обезбеди резервно грејање, Јавни партнер има право да, уз достављања додатног обавештења у року од додатних 4 сата, обезбеди резервно грејање и да трошкове зарачуна ДПН-у. У случају предвидљивих прекида енергетских услуга наведених у овом Уговору, нпр. због активности на одржавању, ДПН ће обавестити Јавног партнера о датуму и времену, разлогу и вероватном трајању прекида што је пре могуће, али уобичајено у року од најмање две недеље унапред. ДПН ће водити рачуна о интересима Јавног партнера у одређивању времена и датума прекида, ради свођења на најмању меру ометање активности Јавног партнера и то само у обиму у коме је то основано потребно због прекида.

4.4.4. Остале обавезе ДПН-а

Члан 21.

ДПН ће спровести све техничке мере како би омогућио Јавном партнеру или лицу које је он одредио да прати радне параметре Уговорних енергетских инсталација уз најмањи разуман напор.

Избегавање претераних емисија буке и мириса из Уговорних енергетских инсталација је експлицитна и искључива одговорност ДПН-а. У сваком случају, ДПН ће обештетити и заштити Јавног партнера од појединачних и укупних захтева за обештећење, штете, губитке, покретања акција, захтева пресуда и трошкова који произиђу или су у вези са присуством прекомерних емисија буке, мириса и/или опасних материја које је увео, којима рукује или одлаже ДПН.

У последње две године Уговора, ДПН ће обучити до 5 запослених Јавног партнера у свим областима рада Уговорних енергетских инсталација, на захтев Јавног партнера.

4.4.5. Обавеза транспарентности

Члан 22.

ДПН има обавезу транспарентности у погледу свих Уговорних енергетских инсталација које треба да буду реализоване у току читавог Уговорног периода. Конкретније, ДПН мора редовно да води Дневник активности у Припремном периоду, Дневник активности у Периоду имплементације и Дневник активности у Периоду Главне обавезе у складу са одредбама из овог Уговора, као и да Јавног партнера стално обавештава о пројекту опреме, пројекту система и уградњи и рада у следећим фазама:

- планирања и пројектовања у оквиру Припремног периода;

- поступку испоруке опреме у оквиру Припремног периода;

- активностима имплементације, пуштања у пробни рад, итд. током Периода имплементације;

- активностима везаним за Период Главне обавезе, пре свега које се односе на рад Уговорних енергетских инсталација и његово одржавање.

Приватни партнер је обавезан да оснује Друштво за посебне намене (ДПН) у складу са законом који регулише јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, како би могао да извршава обавезе ДПН-а које произилазе из овог Уговора.

Јавни партнер има право да извршава ревизију свих уговорних аранжмана ДПН-а који су настали као резултат овог Уговора, кроз праћење рада друштва за посебне намене (ДПН), све у складу са важећим српским законима и пратећим секундарним прописима којима се регулишу приватно-јавно партнерство и концесије.

4.4.6. Право на коришћење података о Пројекту у комерцијалне сврхе

Члан 23.

ДПН је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Јавног партнера, може обелоданити важне елементе Пројекта који су обухваћени Уговором, као референтни пројекат и да у ту сврху користи информације о идентификацији објекта, без навођења појединости и фотографија, уз претходно добијену сагласност/одобрење од стране Јавног партнера, а све у циљу заштите права Јавног партнера.

4.4.7. Право на уступање потраживања

Члан 24.

Уз претходну сагласност Јавног партнера, ДПН биће овлашћен да уступи део потраживања која проистичу из овог Уговора финансијеру/банци, у складу са чланом 49. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и другим прописима Републике Србије.

Преношење права из става 1. овог члана биће омогућено када Уговорне енергетске инсталације буду инсталиране и примљене од стране Јавног партнера. Јавни партнер нема право регреса према преузимаоцу потраживања (финансијеру/банци). Уколико ДПН не испуни договорене уговорне обавезе, Јавни партнер има право регреса према ДПН-у за надокнаду штете Јавном партнеру за сву штету, повреду и губитак који произилази из таквог неизвршења обавеза.

4.4.8. Ангажовање подизвођача

Члан 25.

ДПН ће, у складу са Понудом, ангажовати __________________ навести назив и званично седиште подизвођача као подизвођача, а чији избор је одобрен од стране Јавног партнера.

Подизвођачи морају да имају одговарајуће техничке и људске капацитете, укључујући потребне лиценце и дозволе према процени ДПН-а.

ДПН је одговоран према Јавном партнеру за активности или пропусте подизвођача из става 1. овог члана, као да их је он лично учинио.

Током Уговорног периода, ДПН може ангажовати друге подизвођаче које није навео у Понуди уколико је, након достављања Понуде, наведени подизвођач постао трајно несолвентан, под условом да тај нови подизвођач испуњава услове постављене за подизвођаче и под условом да ДПН претходно добије писмену сагласност Јавног партнера.

Јавни партнер ће ускратити своју сагласност за ангажовање подизвођача само уколико постоје оправдани разлози за такво одбијање.

# ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПАРТНЕРА

5.1. Право Јавног партнера да утиче на пројекат ДПН-а

Члан 26.

ДПН ће имати обавезу да заустави уградњу намераваних Уговорних енергетских инсталација, након писменог обавештења Јавног партнера у следећим случајевима:

- Уколико ДПН, упркос захтеву Јавног партнера да тако поступи, не доказује да Уговорне енергетске инсталације могу да испуне захтеве из важећих стандарда и позитивних прописа у Србији;

- Уколико ДПН не поступа у складу са критеријумима транспарентности према члану 22. Уговора у погледу Уговорних енергетских инсталација.

У случају да ДПН и Јавни партнер не постигну сагласност о приказаним доказима ДПН-а, да Уговорне енергетске инсталација задовољавају важеће стандарде и прописе, проблем ће се решавати у складу са чланом 17. овог Уговора.

5.2. Право Јавног партнера да контролише ДПН-а (ДПН)

Члан 27.

Надзорни одбор ДПН-а има три члана од којих је један представник Јавног партнера.

Надзорни одбор ДПН-а одлучује и има надлежности утврђене законом који уређује привредна друштва и надлежности утврђене оснивачким актом ДПН-а у складу са овим Уговором.

Надзорни одбор заседа најмање два пута годишње, а по потреби и чешће, а обавезно у случају вандредних околности које обухватају тешкоће у вези са спровођењем снабдевања топлотном енергијом Уговорних објеката, које би довеле до прекида испоруке топлотне енергије.

5.3. Обавеза пружања подршке за пројектовање и спровођење Уговорних енергетских инсталација

5.3.1. Опште обавезе Јавног партнера

Члан 28.

Јавни партнер има обавезу да:

- сарађује са ДПН-ом у његовим активностима и настојањима да имплементира и финансира Уговорне енергетске инсталације у Уговорним објектима и постигне договорену модернизацију постојећих Уговорних енергетских инсталација и уговорну испоруку крајње енергије Уговорним објектима, како је наведено у Понуди и у овом Уговору, мм

- испуни своје уговорне обавезе наведене у овом Уговору како би допринео свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних трошкова током читавог Уговорног периода. Ради постизања овог циља, Јавни партнер је сагласан да у потпуности сарађује са ДПН-ом током свих фаза Пројекта које су предвиђене овим Уговором.

5.3.2. Главне обавезе Јавног партнера у Припремном периоду

Члан 29.

У расположивој мери, Јавни партнер ће ДПН-у пружити све податке и информације ради благовременог извршења његових активности, што укључује, али се не ограничава само на прибављање:

- Постојећих докумената везаних за имовину који су потребни за добијање дозвола и услова од ЈКП и других привредних субјеката имаоца јавних овлашћења;

- Постојеће техничке документације која се тиче Уговорног објекта, као и податке о раду и одржавању система и опреме у Уговорном објекту;

- Евиденцију података у вези са коришћењем енергије за Уговорни објекат, као и других релевантних информација (уколико нису доступне, Јавни партнер ће од испоручилаца енергије захтевати да их доставе);

- Свих познатих захтева утврђених прописима и/или грађевинским (техничким) условима, рестрикција или ограничења која се конкретно односе на Уговорни објекат, ако се разликују од оних која се редовно примењују на изградњу;

- Свих других информација и/или документације коју ДПН основано затражи писменим путем.

Јавни партнер ће ставити на располагање своје инжењере, особље које ради на одржавању и оперативно особље за потребе контаката са ДПН-ом и све друге службенике, запослене и представнике који могу располагати релевантним знањима ради консултације, када ДПН то основано и повремено затражити.

Јавни партнер ће прегледати и одобрити или основано одбити (као, на пример, због одступања од важећих прописа и обавезних стандарда, немогућности реализације Уговорних енергетских инсталација због неочекиваних промена на Уговорном објекту, немогућности реализације Уговорних енергетских инсталација при нормалним условима који се не могу мењати, итд.), техничку документацију израђену од стране ДПН-а пре њеног званичног одобрења у складу са законима и прописима који у Србији регулишу област планирања и изградње, у писаном облику у року од 14 дана од датума достављања такве техничке документације овлашћеном представнику Јавног партнера од стране ДПН-а. У случају неслагања између Јавног партнера и ДПН-а у погледу основа за такво одбијање Јавног партнера, то питање ће бити решавано у складу са чланом 8. овог Уговора.

Под условом да ДПН ваљано спроведе све Припремне активности како је то предвиђено овим Уговором и прибави правноснажну грађевинску дозволу или другу дозволу која омогућава почетак Активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у Републици Србији, Јавни партнер ће ДПН-у одобрити Дневник активности у Припремном периоду.

5.3.3. Главне обавезе Јавног партнера у Периоду имплементације

Члан 30.

Обавезе Јавног партнера у Периоду имплементације, између осталог, обухватају:

- Дозволу испоруке договорене опреме и материјала у Уговорном објекту;

- Обезбеђење неограниченог приступа Уговорном објекту за ДПН-а и његово особље или његове подизвођаче, ради обављања било које функције која је везана за овај Уговор током редовног радног времена, или у друго време које основано затражи ДПН, при чему то неће имати негативан утицај на рад Уговорног објекта;

- Хитно извештавање ДПН-а када Јавни партнер дође до сазнања која могу битно утицати на уговорне обавезе ДПН-а или Јавног партнера, или могу утицати на безбедност или ефикасно спровођење Пројекта или рад Уговорног објекта;

- Преглед и одобрење или основано одбијање релевантне техничке документације, у писаном облику у року од 14 дана од испоруке Овлашћеном представнику Јавног партнера од стране ДПН-а. У случају неслагања између Јавног партнера и ДПН-а у погледу основа за такво одбијање Јавног партнера, то питање ће бити решавано у складу са чланом 73. овог Уговора;

- Прихватање одређених разумних и привремених разлога спречености за извођење и пуштања у пробни рад и дозволу/помоћ ДПН-у да изведе радове према договореној динамици градње;

- Активно учешће у активностима ДПН-а у пуштању у пробни рад;

- Поступање са дужном пажњом и сарадња са ДПН-ом у формулисању политика које су основано потребне ради заштите Уговорних енергетских инсталација и радова ДПН-а у Уговорном објекту од оштећења, крађе или злоупотребе;

- Под условом да ДПН ваљано спроведе све Активности имплементације које су наведене у овом Уговору и прибављања правоснажне употребне дозволе, уколико су неопходне према важећим прописима, Јавни партнер ће одобрити Дневник активности ДПН-а у Периоду имплементације.

5.3.4. Главне обавезе Јавног партнера у Периоду Главне обавезе

Члан 31.

Обавезе Јавног партнера у Периоду Главне обавезе, између осталог, обухватају:

- Старање да се Уговорни објекат у свако доба правилно користи и одржава у складу и на начин који су заједнички дефинисали Јавни партнер и ДПН, под условом да се ова обавеза не односи на (делове) Уговорних енергетских инсталација за чије је одржавање по овом Уговору задужен ДПН;

- Извештавање ДПН-а о сваком лому или квару Уговорних енергетских инсталација, одмах по сазнању такве информације;

- Старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме која је битна за потрошњу енергије, а која врши Јавни партнер, буду брижљиво евидентирана и да ДПН о њима буде обавештен без одлагања;

- Заштиту Уговорног објекта од намерног физичког оштећења;

- Преглед и одобрење Дневника активности у Периоду Главне обавезе, у редовним временским интервалима који буду договорени између страна.

Јавни партнер ће обезбедити да сви објекти и/или локације које се снабдевају са Уговорних енергетских инсталација остану на њих прикључени и да се Уговорне енергетске инсталације користе као искључиви извор испоруке енергије. У том циљу, Јавни партнер не може инсталирати или управљати другим системима за испоруку топлотне енергије.  Једина изузећа од ове одредбе су системи за испоруку енергије који се морају привремено инсталирати или као системи подршке у случају прекида рада Уговорних енергетских инсталација или због других ванредних разлога.

Јавни партнер се обавезује, током периода важења Уговора, да снабдева Уговорене објекте искључиво топлотном енергијом коју му испоручује ДПН.

ДПН има право да захтева надокнаду штете која настане као последица чињенице да Јавни партнер не поштује своје обавезе из овог члана.

5.3.5. Обавеза сношења трошкова санације непредвиђених штета

за време Уговорног периода

Члан 32.

У случају непредвиђених оштећења, која нису проузрокована активностима ДПН-а, кршења обавеза ДПН-а по овом Уговору, или кршења правне обавезе на коју се ДПН обaвезао, која настану на Уговореним објектима током Уговорног периода, а чија санација (оправка или замена) је неопходна за извршење уговорних обавеза од стране ДПН-а, Јавни партнер има обавезу да у најкраћем року предузме све мере потребне за санацију, и да сноси трошкове санације, за које време ће извршење уговорних обавеза ДПН-а бити обустављено.

Без обзира на одредбу из става 1. овог члана ДПН може, на изричит захтев Јавног партнера и у складу са важећим законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије и другим прописима, закључити измене и допуне овог Уговора ради регулисања извођења од стране ДПН-а свих таквих радова који се односе на оправку непредвиђених оштећења поменутих у ставу 1. овог члана.

Приватни партнер ће обезбедити да ДПН прихвати измењене одредбе из става 2. овог члана.

5.3.6. Посебне обавезе Јавног партнера

Члан 33.

ДПН има право на накнаду штете која настане као последица чињенице да Јавни партнер не поштује своје обавезе из Уговора.

5.3.7. Пружање подршке и покривање трошкова

Члан 34.

Јавни партнер ће сносити одговорност и трошкове:

- Превентивног и текућег одржавања постојећих енергетских инсталација и свих припадајућих система који су ван граница пројекта које су наведене у Прилогу 2;

- интервентног одржавања и оправки на постојећим енергетским инсталацијама ван граница пројекта које су наведене у Прилогу 2;

- поправке оштећења која су проузроковали Јавни партнер или његови запослени.

Јавни партнер ће уложити све разумне напоре да помогне ДПН-у у прописном извршавању његових обавеза. Подношење захтева и представки надлежним државним органима од стране ДПН-а ће се обављати уз претходни договор са Јавним партнером.

Уговорне стране су сагласне да доставе, без непотребног одлагања, информације које се основано траже за испуњење овог Уговора, узимајући у обзир правне обавезе у којој се уговорна страна налази. Јавни партнер ће известити ДПН-а писаним путем, остављајући рок од 30 дана, о својим намерама које могу да доведу до промене околности.

ДПН има право да од Јавног партнера или од његових Овлашћених представника, уколико је неопходно, затражи информације и објашњења у вези са обухватом активности из Уговора, укључујући документацију обухвата активности из Уговора.

ДПН ће бити у обавези да у свом писаном захтеву за информације и/или документацију, оправда неопходност тражених информација и сврху за коју се информације траже. Јавни партнер ће доставити информације у разумном року, али у сваком случају у року од 14 дана од датума захтева, уколико такав захтев није у супротности са позитивним прописима и/или овим Уговором.

Након пуштања система у пробни рад, Јавни партнер ће благовремено известити ДПН-а о било каквим променама у његовим системима за потрошњу енергије или у количини потребне енергије, што ће утицати на рад Уговорних енергетских инсталација и усагласиће сва важна техничка питања са ДПН-ом. Ово се такође односи на техничке параметре испоруке, у мери у којој се они тичу ДПН-а.

5.3.8. Обезбеђивање приступа мрежи водоснабдевања и канализације

Члан 35.

Јавни партнер ће обезбедити приступ на одговарајућој тачки или тачкама у мрежи водоснабдевања на градилишту где је могуће поставити прикључак ради снабдевања потребном свежом водом енергетског центра на градилишту.

5.3.9. Обезбеђивање приступа објектима

Члан 36.

За време трајања овог Уговора, Јавни партнер ће обезбедити да ДПН или његови Овлашћени представници могу неометано да улазе у простор /објекат /просторије у мери у којој је то неопходно за коришћење права ДПН-а и испуњење његових обавеза које произилазе из овог Уговора.

Заступници Јавног партнера исто тако имају, а ДПН ће обезбедити да Јавни партнер има, у погледу Уговорног објекта и било којих просторија ДПН-а и његових подизвођача, право приступа током уобичајеног радног времена, релевантним просторијама и објектима који чини део Уговорног објекта или некој удаљеној локацији где се Уговорни објекат прати у циљу инспекције, прегледа и прикупљања података и општег надзора Уговора. Јавни партнер поред тога има право приступа таквим просторијама и објектима уз најаву дату у кратком року ДПН-у и подизвођачима, без навођења конкретног разлога или прибављања дозволе од ДПН-а или подизвођача, у мери у којој је ово неопходно ради отклањања опасности.

Јавни партнер ће дозволити коришћење ДПН-у, за све време Уговорног периода (припремни период, период имплементације и период главне обавезе), потребног простора, инсталационог простора, ревизионе/цевоводне трасе и приступне путеве на градилишту и у објектима Јавног партнера искључиво у циљу испоруке и снабдевања топлотном енергијом и за рад на модернизацији Уговорних енергетских инсталација које су наведене у Прилогу 2.

# ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ

6.1. Дневници активности

6.1.1. Опште одредбе

Члан 37.

ДПН има обавезу да води дневнике активности и у Припремном периоду, у Периоду имплементације и Периоду Главне обавезе.

Дневници активности морају бити лако доступни сваком Овлашћеном представнику Уговорних страна за време читавог Уговорног периода.

Извођење Припремних активности у Припремном периоду и Активности имплементације у Периоду имплементације и Активности главне обавезе у Периоду Главне обавезе од стране ДПН-а потврђују се верификацијом Дневника активности у Припремном периоду и Дневника активности у Периоду имплементације и Дневника активности у Периоду Главне обавезе од стране Овлашћеног представника Јавног партнера.

Дневник активности у Припремном периоду потврђује се печатом и потписом Уговорних страна након што су извршене од стране ДПН-а све Припремне Активности предвиђене овим Уговором, односно Дневник активности у Периоду имплементације се потврђује печатом и потписом Уговорних страна након што су од стране ДПН-а извршене све Активности имплементације предвиђене овим Уговором.

Да би се избегла недоумица, Дневник активности у Припремном периоду се неће потврђивати пре прописног прибављања правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе неопходне за започињање грађевинских радова, уколико су исте прописане важећим прописима тј. Дневник активности у Периоду имплементације се неће потврђивати пре прописног прибављања дозволе за пробни рад или трајне употребне дозволе, ако је прибављање исте предвиђено важећим прописима.

6.1.2. Дневник активности у Припремном Периоду

Члан 38.

Дневник активности у Припремном периоду ће евидентирати све Припремне Активности ДПН-а, а нарочито оне које се односе на:

- Временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и техничких услова од ОДС и ЈКП за израду техничке документације и техничку ревизију.

- Прибављање правоснажне грађевинске дозволе и/или друге дозволе која омогућава започињање активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима.

6.1.3. Дневник активности у Периоду имплементације

Члан 39.

Дневник активности у Периоду имплементације евидентира све активности ДПН-а које представљају Активност имплементације по овом Уговору, а нарочито оне које се односе на:

- Грађевинске радове, уградњу инсталација и њихових делова, или опреме у Уговореним објектима, одржавање и замену инсталација, делова инсталација или опреме у Уговорним објектима, прописно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, њихових делова и опреме, стручни надзор над радовима, техничку контролу радова;

- Пуштање у пробни рад изведених радова, уграђене опреме, инсталација и/или делова инсталација, у складу/и уколико је то предвиђено важећим прописима;

- Технички пријем радова и активности потребних Јавном партнеру за прибављање правоснажне употребне дозволе, уколико је то прописано важећим прописима, и друге обавезе потребне за Активности имплементације.

6.1.4. Дневник активности у Периоду Главне обавезе

Члан 40.

Дневник активности у Периоду Главне обавезе бележи све активности ДПН-а у Периоду Главне обавезе, а нарочито активности које се односе на:

- Производњу и испоруку топлотне енергије,

- Превентивно и интервентно одржавање и оправку Уговорних енергетских инсталација укључујући бројила и мерну опрему,

- Уградњу додатне опреме након почетка Периода Главне обавезе,

- Резултате обавезних редовних контрола Уговорних енергетских инсталација (као што је контрола емисије отпадних гасова, контрола котлова/судова под притиском, контрола система за грејање/климатизацију, контроле заштите здравља и безбедности на раду, итд.),

- Документацију о свим обављеним испитивањима и истраживањима које ДПН спроводи у року Периода Главне обавезе,

- Документацију о свим активностима сервиса за отклањање кварова по позиву (снимке примљених позива и пружених услуга),

- Документацију о утрошку електричне енергије од стране Уговорних енергетских инсталација,

- Документацију о мазивима, хемикалијама и утрошеној води од стране Уговорних енергетских инсталација,

- Документацију о прекидима напајања,

- Додатне радове које је изричито наредио Јавни партнер.

6.2. Подстицаји, бесповратна средства и олакшице

Члан 41.

Уговорне стране се обавезују да ће међусобно сарађивати приликом подношења захтева за бесповратна средства, подстицаје, финансирање или попусте, ако таквих буде. ДПН ће подносити захтеве Јавном партнеру да подноси захтеве за добијање подстицаја, финансијских средстава, рефундација, попуста и трговачких попуста за које Уговорне енергетске инсталације испуњавају услове и које би могле да умање инвестиционе трошкове.

Уговорне стране се такође обавезују да ће међусобно сарађивати уколико се у било којој фази уговорног односа повећа број корисника грејних услуга, како правних тако и физичких лица, те да ће у случају потребе о томе одлучити закључењем Анекса овог Уговора.

6.3. Важни критеријуми за извођење Припремних активности и активности имплементације

Члан 42.

Припремне Активности и Активности имплементације ДПН-а се сматрају завршеним само уколико су у складу са критеријумима квалитета наведеним у Уговору, који ће бити потврђени потписом Јавног партнера на Дневнику активности у Припремном периоду тј. на Дневнику активности у Периоду имплементације.

Припремне активности и Активности имплементације треба нарочито да испуњавају следеће критеријуме:

- Ове активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим прописима Републике Србије и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће дозволе, одобрења и сагласности и мора се вршити стручни надзор радова, техничка контрола и пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајуће правоснажне грађевинске, употребне и друге дозволе потребне за изградњу и касније коришћење Уговорних енергетских инсталација;

- Избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно трошкове одржавања примењених Уговорних енергетских инсталација након истека Уговора, при чему они не смеју бити неразумни и морају бити у складу са најбољом тржишном праксом у одговарајућим областима са којима се могу поредити;

- Функционална усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у Уговорном објекту;

- Усклађеност са техничким условима ОДС и/или ЈКП у циљу остваривања прикључења на потребне мреже, уколико је Уговорни објекат повезан на електроенергетске мреже локалних ОДС, и/или топловодну и/или мрежу водоснабдевања ЈКП и/или друге мреже и системе;

- Поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других релевантних стандарда за конкретни Уговорни објекат;

- Једнообразност квалитета и Исправност функционисања примењених Уговорних енергетских инсталација без скривених (правних и физичких) недостатака/мана и других материјалних недостатака; и

- Извођење техничких активности на такав начин да корисници Уговорног објекта не буду ограничени у коришћењу таквог објекта више него што је основано неопходно.

6.4. Препреке за реализацију Уговорних енергетских инсталација

Члан 43.

ДПН мора да уложи све разумне напоре да утврди препреке за реализацију Уговорних енергетских инсталација и да предложи начин отклањања таквих препрека када је то могуће.

ДПН се не може сматрати одговорним за било какве препреке које објективно није било могуће идентификовати у току Припремног периода, чак ни уз примену потребног степена дужне пажње од стране ДПН-а.

6.5. Исправно одлагање неисправних и/или замењених инсталација

Члан 44.

ДПН о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у току Периода имплементације и/или у току одржавања примењених Уговорних енергетских инсталација у Уговорном објекту, у складу са важећим прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, осим уколико Јавни партнер жели да их употреби у друге сврхе.

У случају да Јавни партнер жели да прода опрему или материјал, Јавни партнер у целости задржава корист од такве трансакције.

У случају да Јавни партнер жели да поново искористи опрему или материјал у неком другом објекту који није обухваћен овим Уговором, ДПН-у за то не припада никаква накнада.

6.6. Записник о прегледу

Члан 45.

Одмах по завршетку свих Активности имплементације изузев пуштања у пробни рад и пре самог пуштања у пробни рад, Уговорне стране ће извршити заједнички преглед свих Уговорних енергетских инсталација уграђених од стране ДПН-а према Уговору (укључујући и његове Прилоге), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у рад и припремиће и потписати Записник о прегледу („Записник о прегледу“), као доказ извршеног прегледа.

Уколико Уговорне енергетске инсталације нису спремне за пуштање у рад, ДПН је дужан да их о свом трошку оспособи, поправком свих недостатака у року од месец дана од датума када је обављен преглед из става 1. овог члана.

У случају да ДПН не Изврши активности из става 2. овог члана у утврђеном року, наведене активности ће бити организоване од стране Јавног партнера, а ДПН ће у том случају бити обавезан да надокнади Јавном партнеру трошкове у периоду док се такви недостаци и откази не отклоне, као и да надокнади Јавном партнеру сву претрпљену штету.

Јавни партнер не може условљавати исплату било каквих постојећих потраживања ДПН-а захтевом да се отклоне сви недостаци и мане Уговорних енергетских инсталација.

У сваком случају, обавеза ДПН-а да обештети Јавног партнера сходно овом члану не може прећи износ стварне штете коју је Јавни партнер претрпео.

6.7. Пуштање у пробни рад реализованих Уговорних енергетских инсталација

Члан 46.

Јавни партнер ће имати обавезу да дозволи пуштање у пробни рад Уговорних енергетских инсталација искључиво након њиховог завршетка и отклањања свих недостатака и пропуста, што се доказује потписом Јавног партнера на Записнику о прегледу.

Да би се избегла свака сумња, Период Главне обавезе не може отпочети пре него што:

- пуштање у пробни рад не буде прописно завршено,

- сви недостаци и пропусти Уговорних енергетских инсталација (искључујући мање грешке које нису релевантне за правилно функционисање Уговорних енергетских инсталација) који су утврђени након пуштања у пробни рад не буду отклоњени (ако такви постоје),

- се прибави дозвола за пробни рад или трајна употребна дозвола, уколико је њено прибављање предвиђено важећим прописима, и

- Уговорне стране потврде Дневник активности у Периоду имплементације.

6.8. Пренос својине

Члан 47.

Својина над уговорним енергетским инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми коју ДПН буде инсталирао или на други начин уградио у Уговорни објекат током реализације Уговорних енергетских инсталација, а чија спецификација је дата у Прилогу 2 уговора, прелази на Јавног партнера пошто Уговорне стране потврде Дневник активности у Периоду Главне обавезе и када наступи крај Периодa Главне обавезе.

6.9. Одржавање Уговорних енергетских инсталација

Члан 48.

ДПН се обавезује да обезбеди добро извршење посла и правилно функционисање позиција из овог Уговора (инсталација, делова инсталација и уграђене опреме) током Уговорног периода, како је предвиђено одредбама овог Уговора и да се постара за испоруку енергије. Током Уговорног периода, ДПН се обавезује да одржава Уговорне енергетске инсталације, у границама које су дефинисане у Прилогу 2 уговора, а у складу са важећим прописима и стандардима и у складу са пројектом одржавања инсталација и објеката, који чини саставни део пројектне документације, што неће ограничавати конкуренцију код набавке резервних делова за Уговорне енергетске инсталације, којима се замењују Уговорне енергетске инсталације.

ДПН је дужан да примени све техничке, административне и организационе мере током Уговорног периода, на свим инсталацијама, деловима инсталација и опреми која је у његовој надлежности, ради одржавања или обнове функционалног стања.

Осим када је то одговорност и Јавног партнера, у случају да након почетка Периода Главне обавезе и све до краја Уговорног периода дође до неправилности у функционисању инсталација, делова инсталација и опреме која је део Уговорних енергетских инсталација, ДПН сноси трошкове замене и других штета које проистекну из таквог недостатка у функционисању Уговорних енергетских инсталација (оштећења објекта, немогућност реализације других мера уштеде, итд.).

6.1.13. Примопредаја Уговорних енергетских инсталација на завршетку Уговора

Члан 49.

ДПН гарантује да ће у тренутку примопредаје, Уговорне енергетске инсталације бити у добром општем стању, што је резултат испуњавања обавезе ДПН-а у погледу одржавања.

ДПН је обавезан да преда системе у стању које се, узимајући у обзир нормално хабање, може сматрати  прикладним за коришћење. У случају постојања сумње да ли стање система испуњава захтеве стандарда, оцена ће се вршити у складу са критеријумима и важећим стандардима, у тренутку оцене.

ДПН мора предати сву документацију за систем и нема право да документацију задржи.

Три месеца пре истека уговора, обе Уговорне стране ће извршити преглед свих делова енергетских система и њихове спремности за примопредају и у потврду тога ће документовати резултате прегледа у извештају о прегледу који потписују обе Уговорне стране. Уколико инсталације и опрема коју је испоручио и/или којом је управљао ДПН није спремна за примопредају, ДПН мора да је доведе у такво стање о властитом трошку.

# ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 50.

ДПН гарантује да системи и опрема коју је он уградио имају карактеристике које се уобичајено очекују и да су у складу са добром инжењерском праксом и одговарајућим техничким стандардима и прописима. ДПН гарантује добро извршење радова и правилно функционисање позиција из овог уговора (инсталација, делова инсталација и уграђене опреме).

Гарантни период почиње да тече у тренутку почетка Периода Главне обавезе и траје до краја Уговорног периода.

Јавни партнер, поверава ДПН-у сва права из техничких/финансијских гаранција које дају треће стране за Уговорне енергетске инсталације. У обиму у коме то дозвољава важећи закон, ДПН преузима одговорност за реализацију свих одштетних захтева по основу таквих техничких/финансијских гаранција.

# НАКНАДА И ПЛАЋАЊЕ, МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

8.1. Накнада – Општа правила

Члан 51.

По прихвату Дневника активности у Периоду имплементације, ДПН стиче право на накнаду (Н) током целог Периода Главне обавезе. Накнада ДПН-у почиње да се плаћа са даном почетка извршења Главне обавезе и обрачунава се месечно. Накнада се фактурише Јавном партнеру у виду једне обједињене накнаде, на обједињеном рачуну. Обједињена накнада у било ком месецу (т) ће се обрачунавати на основу и састојаће се од:

- Фиксног дела накнаде (ФН) изражене у еврима/месец,

- Варијабилног дела накнаде (ВН) израженог у еврима/месец.

Обједињена накнада за испоручену топлотну енергију ће се обрачунавати за сваки месец на основу формуле:

Нт=ФНт+ВНт

Где је:

- Нт – Обједињена накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

- ФНт  - Фиксна накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

- ВНт – Варијабилна накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

Накнаде и цене се обрачунавају и изражавају у еврима.

За формирање рачуна за испоручену топлотну енергију за први месец, примењују се цене Фиксног дела накнаде и Варијабилне цене топлотне енергије дате у званичној понуди Приватног партнера и то:

1) Фиксни део накнаде (ФН) која важи за први месец износи ________евра/месец (са ПДВ-ом);

2) Варијабилна цена топлотне енергије која важи за први месец износи ___________ евра/кWh (са ПДВ-ом).

8.2. Фиксни део накнаде

Члан 52.

ДПН ће имати право на фиксни део месечне накнаде за топлотну енергију (ФНт) за одговарајући обрачунски месец (т) уколико је извршио/обезбедио следеће:

- непрекидну доступност система за производњу топлотне енергије како је дефинисана у члану 15. овог уговора током обрачунског месеца,

- одговарајуће функционисање и одржавање уговорних енергетских инсталација и све задатке и услуге предвиђене у члану 16., 19. и 21. овог Уговора.

Фиксна накнада представља јединствени износ који се односи на све Уговорене објекте заједно. Фиксна накнада се изражава у еврима/месец. Фиксна накнада се наплаћује од стране ДПН-а Јавном партнеру сваког месеца. Фиксна месечна накнада варира у складу са стопом кретања цена на мало у евро зони (HICP), и стога се обрачунава сваког месеца, почевши од другог месеца периода трајања Главне обавезе према следећој формули:

ФНт =ФН0 (1+iт)

Где су:

- ФНт - фиксна накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

- ФН0 - фиксна накнада за топлотну енергију за претходни месец

- iт - месечна стопа кретања цена на мало у евро зони (HICP) за месец за који се врши обрачун. Наведена стопа инфлације се утврђује на основу званичних података Европске Централне Банке.

Извор је www.eccb.europa.еu/stats/prices/hicp/html/inflation.еn.html.

Фиксна месечна накнада за први месец је наведена у члану 51. овог Уговора и она представља основу за обрачун накнаде у другом месецу.

8.3. Варијабилни део накнаде

Члан 53.

ДПН ће имати право на варијабилну накнаду у вези са пружањем услуге испоруке топлотне енергије као што је предвиђено чланом 15. овог Уговора.

Варијабилна накнада треба да буде заснована на износу испоручене топлотне енергије (измереном у кWh) у сваком обрачунском месецу помноженом са варијабилном ценом за топлотну енергију (ЈЦ), као што је описано у следећој формули:

ВНт  =  Тт  x  ВЦт

Где је:

- ВНт  - варијабилни део накнаде за испоручену топлотну енергију за обрачунски месец,

- Тт – износ испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на месту преноса енергије изражен у кWh,

- ВЦт  – варијабилна цена топлотне енергије за обрачунски месец изражена у еврима/кWh.

Износ потрошене и испоручене топлотне енергије (Тт) ће бити одређен мерењем у кWh, који су очитани на инсталираном мерачу количине испоручене енергије, у складу са овим чланом Уговора.

Варијабилна цена топлотне енергије (ВЦ) варира у складу са кретањем тржишне цене употребног енергента који се користи у Уговорним енергетским инсталацијама, тачније са ценом природног гаса.

Варијабилна цена изражава се у еврима/кWh и обрачунава се  сваког месеца, почевши од другог месеца периода трајања Главне обавезе према следећој формули:

ВЦт = ВЦ0 * (Гт/Г0)

Где су:

- ВЦт – варијабилна цена топлотне енергије за текући месец,

- ВЦ0 - варијабилна цена топлотне енергије за претходни месец,

- Гт - цена природног гаса по m3 која је истакнута на рачуну испорученом од добављача природног гаса за обрачунски месец,

- Г0 – цена природног гаса по m3 која је била истакнута на рачуну испорученом од добављача природног гаса за претходни месец.

Варијабилна цена топлотне енергије за први месец је наведена у члану 51. овог Уговора и она представља основу (ВЦ0) за обрачун накнаде у другом месецу.

8.4. Мерење потрошње енергије

Члан 54.

Мерење потрошње енергије служи у сврху обезбеђења основе за фактурисање количине испоручене топлотне енергије и обезбеђења података за израду енергетског биланса и оптимизацију.

Количина испоручене топлотне енергије се мери директно испред измењивача топлоте, односно испред разделника и сабирника, у топлотним подстаницама Уговорених објеката, што представља тачку преноса топлотне енергије, помоћу званично калибрисаних мерача утрошка топлотне енергије, које ће ДПН уградити, одржавати и очитавати у редовним интервалима о свом трошку.

ДПН треба да обавља очитавање потребне вредности са тих мерача у року од 3 радна дана од краја сваког месеца. Јавном партнеру ће такође бити дозвољен приступ до мерача ради праћења потрошње.

8.5. Пенали због неизвршења и прекида енергетског снабдевања

Члан 55.

Уколико ДПН, из разлога у оквиру своје одговорности, не обезбеди нужно грејање у складу са чланом 20., Јавни партнер има право да, уз достављање ДПН-у обавештења о планираним даљим корацима, обезбеди резервно грејање. У том случају ДПН ће платити Јавном партнеру пенале у вредности једнакој двоструком износу трошкова потрошеног горива од стране Јавног партнера, за цео период резервног грејања.

8.6. Плаћање Накнаде

Члан 56.

Од почетка Периода Главне обавезе, ДПН има право на обједињену месечну накнаду.

Првог радног дана након дана очитавања, ДПН врши обрачун накнаде за испоручену топлотну енергију за претходни месец. Овај дан је дан обрачуна, у односу на који се узимају вредности потребне за обрачун. ДПН је дужан да обрачун изврши у складу са одредбама Уговора.

За сваки обрачунски период у трајању од једног месеца током Периода Главне обавезе, плаћање накнаде се врши, на основу рачуна издатог од стране ДПН-а. ДПН доставља Јавном партнеру обједињени рачун за испоручену топлотну енергију до 10-ог дана у месецу за претходни месец.

У року од осам дана од пријема рачуна, Јавни партнер има право приговора на рачун или елементе који га формирају. У том случају у року од осам дана обе Уговорне стране морају сагласно решити приговор. У случају немогућности постизања договора, примениће се одредбе Уговора које регулишу овакве ситуације.

Фактурисање се врши у динарској против вредности по средњем курсу евра Народне Банке Србије на дан издавања уредне фактуре.

8.7. Услови плаћања

Члан 57.

Јавни партнер је сагласан да плати све неспорне доспеле износе по овом Уговору у року _______ (не краћем од 30) дана од дана пријема фактуре од стране ДПН-а.

# ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

9.1. Обезбеђење извршења обавеза ДПН-а

9.1.1. Сврха, врста и износ обезбеђења

Члан 58.

Да би се осигурало извршење активности у Припремном периоду и у Периоду имплементације, Приватни партнер има обавезу да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% од вредности Припремних радова, а као што је предвиђено у Понуди. Укупна вредност банкарске гаранције је израчуната према следећој формули:

Вредности припремних радова без ПДВ-а x 0,05

Приватни партнер обезбеђује и доставља Јавном партнеру оригиналну банкарску гаранцију поменуту у ставу 1. овог члана најкасније 30 дана по потписивању Уговора, са важношћу која истиче месец дана од започињања Периода Главне обавезе.

Да би се осигурало извршење активности у Периоду Главне обавезе тј. несметана испорука потребне количине топлотне енергије и ради обезбеђења плаћања уговорне казне у Уговорном периоду времена, ДПН има обавезу да обезбеди бланко соло меницу за добро извршење у износу од 5% од укупне вредности фиксне годишње накнаде. ДПН ће сваке године издавати Јавном партнеру бланко соло меницу на наведени износ, а на име доброг извршења посла у Периоду главне обавезе. Укупна вредност годишње менице је израчуната према следећој формули:

Фиксни део накнаде без ПДВ-а (eвра/месец) x 12 x 0,05

ДПН обезбеђује и доставља Јавном партнеру прву бланко соло меницу поменуту у ставу 3. овог члана најкасније на датум започињања Периода Главне обавезе, односно на почетку сваке године Периода Главне обавезе. Важност прве менице почиње с последњим датумом гаранције из става 1. овог члана, а истиче месец дана након краја прве године Периода Главне обавезе, односно сваке од наредних године Периода Главне обавезе. У случају да ДПН не обезбеди бланко соло меницу за осигурање извршења услуге испоруке најкасније до датума започињања Периода Главне обавезе, Јавни партнер има право да активира гаранцију из става 1. овог члана. Ради избегавања сваке сумње, ДПН остаје у обавези да достави меницу из става 3. овог члана, а уколико ту обавезу не изврши ни у року од месец дана од дана активирања гаранције из става 1. овог члана, Јавни партнер има право на раскид Уговора и накнаду штете коју због тога трпи.

9.1.2. Битни делови гаранције

Члан 59.

Приватни партнер ће обезбедити банкарску гаранцију из члана 58. став 1., и бланко соло менице из члана 58. став 3., овог Уговора које су:

- издате на име Јавног партнера,

- безусловне,

- неопозиве,

- плативе на први позив,

- наводе искључиву судску надлежност за спорове који проистекну из односа гаранције према централи/месту пословања Јавног партнера.

9.1 3. Повраћај гаранције

Члан 60.

У року од осам дана од датума истека гаранције, односно бланко соло менице, која осигурава извршење активности у  Припремном периоду и Периоду имплементације, односно Периоду главне обавезе, одговарајућа гаранција/меница ће бити враћена Приватном партнеру, односно ДПН-у.

9.2. Обезбеђење извршења обавеза Jавног партнера

Члан 61.

Да би се обезбедило плаћање ДПН-у накнаде везане за учинак сходно Уговору, Јавни партнер има обавезу да достави ДПН-у бланко соло менице. Број издатих меница мора бити једнак броју година трајања Уговора.

Јавни партнер ће сваке године издавати Приватном партнеру бланко соло меницу на износ 2,5% од процењене вредности јавне набавке на име доброг извршења посла у Периоду извршења главне обавезе.

Јавни партнер има обавезу да достави ДПН-у менице, прописно оверене и потписане од стране Овлашћеног представника Јавног партнера, као и сву осталу потребну документацију према законима Републике Србије који се односе на менице.

Након истека Уговора, ДПН има обавезу да Јавном партнеру врати све некоришћене менице.

# Одговорност  и осигурање

10.1. Одговорност ДПН-а

Члан 62.

ДПН ће поштовати све важеће прописе из области безбедности и здравља на раду. ДПН има дужност да осигура да његове активности не проузрокују никакву опасност по трећа лица.

ДПН ће бити финансијски одговоран за све штете које претрпи Јавни партнер (што такође не искључује Овлашћене заступнике Јавног партнера или његове запослене) или трећа лица и које проистекну из функционисања Уговорних енергетских инсталација или из активности Подизвођача које ангажује ДПН, у мери прописаној законом. У случају мање непажње, та финансијска одговорност је ограничена на стварне штете, а надокнада за губитак потенцијалне добити је искључена.

ДПН није финансијски одговоран да надокнађује штете које је проузроковао Јавни партнер или његови службеници. Такође, Јавни партнер није финансијски одговоран да надокнађује штете које је проузроковао ДПН или његови службеници (осим уколико није другачије утврђено у овом Уговору).

10.2. Осигурање

Члан 63.

ДПН ће организовати, током трајања Уговорног периода, осигурање Уговорних енергетских инсталација до вредности њихове замене – од пожара, олуја, поплаве, земљотреса и свих других ризика који су нормално покривени по сједињеној полиси.

Поред тога, ДПН ће прибавити полису осигурања за покриће могућих штета које проистекну из његових активности као оператера Уговорних енергетских инсталација или које настану из система и опреме за коју је он задужен. Износи покривени осигурањем ће бити:

- за личну повреду или смрт и

- за друге физичке штете и финансијске губитке (укључујући и штету на Уговорном објекту).

Трошкове за напред поменута осигурања ће сносити ДПН.

Уколико ДПН не прибави осигурања поменута у овом члану на почетку Уговорног периода или не пружи Јавном партнеру доказ о закљученим осигурањима и плаћеним премијама, Јавни партнер има право да независно закључи поменута осигурања, док ће се износ трошкова тих осигурања које плати Јавни партнер сматрати за потраживање Јавног партнера које треба да плати ДПН, и ДПН ће бити обавезан да плати такав износ у року од 15 дана од датума његовог доспећа.

Јавни партнер је обавезан да осигура, током трајања Уговорног периода, Уговорни објекат (искључујући Уговорне енергетске инсталације уколико оне чине део истог) од свих ризика који су нормално покривени по сједињеној полиси.

Обе Уговорне стране ће поштовати све услове тих полиса осигурања.

Законска техничка гаранција или права у погледу штета Јавног партнера нису ограничена овом одредбом.

10.3. Оштећење Уговорних енергетских инсталација

Члан 64.

Уколико се Уговорне енергетске инсталације оштете неким осигураним ризиком и могуће је да се оне оправе или замене, средства од полисе осигурања ће се уложити у оправку или замену и ДПН ће надоместити сва недостајућа средства под условом да се сматра да је дати штетни догађај финансијска обавеза ДПН-а по одредбама овог Уговора.

# СТУПАЊЕ У ПРАВА ПРАВНОГ ПРЕТХОДНИКА

Члан 65.

Уколико се једна од страна потписница Уговора, у складу са Уговором или по закону, замени неким правним следбеником, друга Уговорна страна је обавезна, без мењања своје сопствене одговорности за извршење Уговора и у мери у којој је то дозвољено по меродавном праву, да призна тог следбеника као нову страну потписницу Уговора и да пренесе сва постојећа права и обавезе на тог следбеника.

Обе Уговорне стране имају право да преносе своја права и дужности из овог Уговора у њиховој целости на неко треће лице. Ово подлеже сагласности те друге Уговорне стране. Преостала Уговорна страна не може да одбије сагласност на ту замену друге Уговорне стране без довољно оправдања.

Уколико једна од Уговорних страна крши обавезе у погледу преноса права и обавеза по овом Уговору неком правном следбенику, друга Уговорна страна има право да раскине Уговор без претходног обавештења и да захтева накнаду штета.

# ИСТЕК УГОВОРА

12.1. Истек Уговора

Члан 66.

Уговор истиче у тренутку завршетка Периода Главне обавезе, изузев у погледу одређених обавеза које по одредбама овог Уговора има да остану на снази после истека Периода Главне обавезе.

Уговорнe странe имају право да једнострано раскину Уговор пре његовог истека, искључиво из оправданих разлога одређених чланом 69. Уговора

12.2. Промене

Члан 67.

Уколико инжењеринг, економски или законски услови или законски оквир по коме је овај Уговор договорен доживе материјалну измену, такву да више није разумно очекивати да једна од Уговорних страна поштује одредбе Уговора зато што Уговор какав јесте више не одговара првобитној намери те Уговорне стране да постигне поштену и правичну равнотежу својих економских интереса, онда та Уговорна страна у неповољном положају може да захтева корекцију Уговорних одредби како би се узеле у обзир те измењене околности.

# РАСКИД УГОВОРА

13.1. Опште напомене

Члан 68.

Уговорне стране могу раскинути Уговор у складу са чланом 69. Уговора.

13.2. Раскид Уговора из оправданих разлога

Члан 69.

Уговорне стране могу да раскину Уговор једнострано само из оправданих разлога, у складу са Законом о облигационим односима. Следећи случајеви ће се сматрати оправданим:

- виша сила из члана 72. Уговора, и

- Оправдано за Јавног партнера:

2.1)  уколико се не користе енергенти чије је коришћење договорено овим Уговором, а које је уместо тога замењено фосилним горивом,

2.2)   уколико је ДПН узео учешће у неконкурентним уговорима,

2.3)  уколико ДПН постане, или се сматра неликвидним, или није у стању да испуњава своје доспеле обавезе из других разлога, укључујући и недостављање уговорених гаранција, или је у привременом стечајном поступку или стечајном поступку, или је предмет добровољне или принудне ликвидације;

- Оправдано за ДПН-а:

  - Јавни партнер намерно или грубом непажњом пропусти да испуни своје уговорне обавезе, или не изврши плаћање накнаде ДПН-у по Уговору, кумулативно у висини од шест месечних накнада или у случају неплаћања три узастопне месечне накнаде за испоручену топлотну енергију.

13.3. Обавештење о раскиду

Члан 70.

Једнострани раскид Уговора и све друге активности везане за тај раскид (упозорења, идентификација рока за продужење важности Уговора и друге) морају да се сачине искључиво у писаном облику, уз обавештење најмање месец дана унапред.

13.4. Накнада штете због једностраног раскида

Члан 71.

У случају да Јавни партнер раскине уговор у било ком периоду трајања јавног уговора, а у складу са одредбама које регулишу оправдане разлоге за једнострани раскид уговора, како је одређено у члану 69. овог Уговора, Јавни партнер ће имати право на накнаду стварне претрпљене штете у складу са важећим законом.

Уколико је ДПН узроковао једнострани раскид у току Периода извршења главне обавезе, инсталирана опрема прелази у власништво Јавног партнера, без обавезе даљег плаћања фиксног дела накнаде.

У случају да ДПН раскине Уговор у било ком периоду трајања јавног уговора, a у складу са одредбама које регулишу оправдане разлоге за једнострани раскид Уговора, како је одређено у члану 69. овог Уговора, ДПН ће имати право на накнаду стварне претрпљене штете у складу са важећим законом.

Уколико је Јавни партнер проузроковао једнострани раскид у току Периода извршења главне обавезе, дужан је да ДПН-у једнократно исплати целокупан износ фиксног дела накнаде за период почев од дана раскида па све до дана до када је Уговор иначе требало да буде на снази, а инсталирана опрема после тога прелази у власништво Јавног партнера.

Уколико једна од Уговорних страна једнострано раскине Уговор без оправдања и супротно одредбама које регулишу оправдане разлоге за једнострани раскид Уговора,  друга Уговорна страна има право на надокнаду свих штета које су проистекле из тог једностраног раскида Уговора.

Страна која је својим радњама узроковала раскид Уговора дужна је да надокнади штету другој уговорној страни.

Висина штете износи:

- уколико до раскида дође у Припремном периоду и Периоду имплементације, уговорна страна чијом је кривицом дошло до раскида, дужна је да другој страни надокнади сву проузроковану штету.

- уколико до раскида дође у периоду извршења Главних обавеза, страна чијом кривицом је дошло до раскида дужна је да другој страни надокнади сву проузроковану штету. Уколико је Јавни партнер проузроковао једнострани раскид дужан је да ДПН-у једнократно исплати целокупан износ фиксног дела накнаде за период почев од дана раскида па све до дана до када је Уговор иначе требало да буде на снази, а инсталирана опрема после тога прелази у његово власништво. Уколико је ДПН узроковао једнострани раскид, инсталирана опрема прелази у власништво Јавног партнера, без обавезе  даљег плаћања фиксног дела накнаде.

# ВИША СИЛА

Члан 72.

Пропуст једне од Уговорних страна да испуни било које од одредби и услова овог Уговора неће довести до неког захтева једне Уговорне стране против друге, нити ће то бити посматрано као кршење овог Уговора, када тај пропуст потиче од више силе.

Виша сила, у оквиру значења става 1. овог члана, ће обухватати све непредвиђене и неизбежне догађаје изван контроле те Уговорне стране. У сваком случају виша сила ће обухватати сваки догађај, околност или комбинацију догађаја и околности које потпадају изван обухвата регуларних догађаја и околности, изван контроле једне Уговорне стране, то јест догађаје и околности које нису услед кривице или немарног чина или пропуста Уговорне стране, који су се појавили на дан, или после датума склапања овог Уговора, који ће имати утицај на права и обавезе које произилазе из овог Уговора, и чији утицај, чак и уз разумну дужну пажњу те Уговорне стране, није могао да буде предвиђен, спречен, умањен или ублажен.

Уговорна страна погођена вишом силом ће доставити писано обавештење другој Уговорној страни о догађајима  и/или околностима који представљају вишу силу у оквиру значења овог члана чим то буде разумно могуће након појаве таквих догађаја  и/или околности, у ком обавештењу ће та Уговорна страна такође назначити коју од њених одговарајућих обавеза је спречена да испуни у току трајања таквих догађаја и/или околности. После слања поменутог обавештења другој Уговорној страни, погођена Уговорна страна ће наставити да обавештава другу Уговорну страну у писаном облику о сваком даљем материјалном развоју догађаја и/или околности које представљају вишу силу по овом Уговору, што је пре разумно могуће, као и о разумно очекиваном датуму када ће погођена Уговорна страна моћи да настави да испуњава своје одговарајуће обавезе.

У току појаве догађаја или околности које представљају вишу силу унутар значења овог члана, Уговорни период ће бити привремено суспендован. Такође, обавезе из овог Уговора ће бити привремено суспендоване све до времена када догађаји и околности које представљају вишу силу престану да постоје.

После престанка више силе период трајања овог Уговора ће бити продужен за период који је једнак времену у коме је виша сила била на снази.

У случају да догађаји и/или околности које представљају вишу силу трају дуже од 120 узастопних дана, обе Уговорне стране ће имати право да једнострано раскину овај Уговор са тренутним дејством.

# РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО

15.1. Решавање техничких неспоразума

Члан 73.

У случајевима неслагања Уговорних страна техничке природе из овог Уговора, то питање ће бити прослеђено на коначно решавање неком трећем лицу лиценцираног експерта који је прихваћен од стране обе Уговорне стране, или према потреби, сертификованом правном лицу, заједнички договореном и именованом од стране ДПН-а и Јавног партнера у року од 15 дана од датума релевантног неслагања. Та трећа страна тако именована ће пресудити ту ствар у року од 30 дана од датума када су или ДПН и/или Јавни партнер доставили тај захтев за решавање релевантне ствари том трећем лицу. Одлука поменутог трећег лица ће бити коначна и обавезујућа за Уговорне стране и накнаду за рад тог трећег лица на решавају те ствари ће платити страна која изгуби спор имајући у виду да ће трошкове за правне саветнике и остале трошкове сваке Уговорне стране који не представљају накнаду за рад тог трећег лица сносити свака одговарајућа Уговорна страна.

У току периода који почиње на датум када су ДПН и/или Јавни партнер доставили том трећем лицу наведеном у ставу 1. овог члана захтев за решавање тог питања и који се завршава на датум када је усвојена одлука тог трећег лица, рок за извршење релевантних обавеза Уговорне стране ће бити суспендован.

У одсуству било каквог договора око именовања таквог трећег (медијатора), то неслагање може да се реши на начин утврђен у члану 74. овог Уговора.

15.2. Место решавања општих спорова и избор права и форума

Члан 74.

Уговорне стране ће улагати све разумне напоре да мирним путем разреше све спорове, неслагања или захтеве који проистичу из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорних обавеза, кршењем или неваљаношћу Уговора.

Уколико Уговорне стране не успеју на овакав начин да разреше све спорове, неслагања или захтеве који произађу из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорених обавеза, кршењем или неваљаношћу Уговора, они ће бити коначно решени од стране стварно надлежног суда у Врбасу.

Меродавно право за решавање евентуалних спорова је право Републике Србије.

Члан 75.

У случају промене прописа након закључења јавног уговора који погоршавају положај једне од уговорних страна, уговор се може изменити без ограничења, а у обиму који је неопходан да се ДПН, Приватни партнер односно Јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења Уговора.

# ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

16.1. Поверљивост

Члан 76.

Уговорне стране потписнице Уговора неће откривати трећим лицима било какве информације којима добију приступ у вези са овим Уговором без сагласности друге Уговорне стране, осим уколико се од њих захтева по закону да открију такве информације.

Све измене или допунски уговори уз овај Уговор морају да се сачине у писаном облику. Овај захтев за писану форму може једино да се укине или поништи у писаном облику.

Уколико било која одредба овог Уговора јесте или постане ништава или немогућа да се испуни, то неће погађати пуноважност преосталих одредби. Уговорне стране су сагласне да ће, у случају да је било која одредба Уговора неважећа, она бити замењена неком одредбом која je најбоље усклађена са комерцијалном сврхом те неважеће одредбе. Исти принцип важи уколико се у извршењу овог Уговора открије неки пропуст који захтева договор.

Уколико било која тачка која захтева договор ненамерно није договорена у овом Уговору, Уговорне стране су сагласне да исправе тај пропуст тако што ће додати неки допунски уговор, који је компатибилан са овим Уговором.

Одредбе уговора имају предност пред свим законским прописима, укључујући и оне који су последица закона који се усвоје или измене у будућности, у мери у којој такви прописи нису обавезујући.

16.2. Примерци уговора

Члан 77.

Овај Уговор је сачињен у 6 идентичних копија, од којих ће 2 задржати свака Уговорна страна.

___________________

[место и датум потписивања]

| За Јавног партнера: | За ДПН: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |
| (Печат и потпис Овлашћеног представника) | (Печат и потпис Овлашћеног представника) |

За Приватног партнера:

____________________

(Печат и потпис Приватног партнера)

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

# ПРИЛОГ 1 – УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ

| Р.бр. | Објекти | Површина која се греје | Укупна површина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БЛОК ВАСИЛИЈА КОПРИВИЦА | m2 | m2 |
| 1 | Блок Василија Копривица 1-5 | 2.513,46 | 2.776,40 |
| 2 | Блок Василија Копривица 6-8 | 1.940,70 | 2.301,70 |
| 3 | Блок Василија Копривица 9-10 | 1.734,95 | 2.017,57 |
| 4 | Блок Василија Копривица 11-13 | 1.696,41 | 2.064,05 |
| 5 | Блок Василија Копривица 14-15 | 1.435,90 | 1.553,59 |
| 6 | Блок Василија Копривица 16-18 | 2.126,74 | 2.656,51 |
| 7 | Блок Василија Копривица 19-21 | 1.907,00 | 2.015,54 |
| 8 | Иве Лоле Рибара 17 | 1.316,64 | 1.438,22 |
| 9 | Саве Ковачевића 61 | 1.098,61 | 1.131,85 |
| 10 | Маршала Тита 70-74 | 1.821,59 | 2.048,82 |
| 11 | Маршала Тита 76, 76Б, 78 | 3.116,35 | 3.276,23 |
|  | БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА |  |  |
| 12 | Блок Саве Ковачевића 6-7 | 1.811,91 | 1.866,80 |
| 13 | Блок Саве Ковачевића 9-10 | 979,59 | 1.184,15 |
| 14 | Блок Саве Ковачевића 11-12 | 588,29 | 588,29 |
| 15 | Блок Саве Ковачевића 13 и 94 | 1.860,76 | 2.291,33 |
| 16 | Блок Саве Ковачевића 8 - Забавиште | 750,00 | 750,00 |
| 17 | Густава Крклеца 28-28А | 1.257,56 | 1.369,14 |
| 18 | Густава Крклеца 30-30А | 1.637,66 | 1.743,71 |
| 19 | Густава Крклеца 32-32А | 1.600,96 | 1.755,43 |
| 20 | Густава Крклеца 34 | 1.043,17 | 1.043,17 |
| 21 | Густава Крклеца 36-38 | 1.058,56 | 1.058,56 |
| 22 | Маршала Тита 96-98 | 648,55 | 889,13 |
| 23 | Маршала Тита 100-102 | 1.214,98 | 1.535,01 |
| 24 | Саве Ковачевића 97-103 | 2.814,10 | 3.587,92 |
| 25 | Густава Крклеца 17 - Пошта | 1.403,30 | 1.403,30 |
| 26 | Стан Вујачић М. | 61,00 | 61,00 |
|  | ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ (ЦФК) |  |  |
| 27 | Густава Крклеца 1 | 4.702,71 | 5.896,33 |
| 28 | Густава Крклеца 2 А-Б | 1.132,31 | 1.759,31 |
| 29 | Густава Крклеца 2 Ц-Д | 2.001,12 | 2.439,42 |
| 30 | Панонска 26 | 436,80 | 589,71 |
| 31 | Обрад Рашковић | 100,00 | 100,00 |
| 32 | ЦФК | 6.727,10 | 6.727,10 |
|  | СОЛИТЕР |  |  |
| 33 | Маршала Тита 91-93 | 1.452,44 | 1.768,95 |
| 34 | Маршала Тита 95 | 989,82 | 1.415,53 |
| 35 | Палих бораца 11А | 2.435,03 | 3.088,54 |
| 36 | Маршала Тита 105 | 953,26 | 1.004,36 |
| 37 | Маршала Тита 95 - Локали | 257,33 | 461,33 |
| 38 | Палих бораца 11А - Дом културе | 650,86 | 650,86 |
| 39 | Палих бораца 9 - Гимназија | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 40 | Палих бораца 9А - Суд | 1.586,06 | 1.586,06 |
|  | БЛОК 18 |  |  |
| 41 | Космајска 1-7 | 1.685,31 | 1.787,75 |
| 42 | Космајска 9 | 1.433,57 | 1.503,07 |
| 43 | Његошева 6-8-10 | 1.874,69 | 2.205,58 |
| 44 | Његошева 16-18 | 1.877,31 | 2.084,32 |
| 45 | Космајска 3-5 | 1.717,99 | 1.830,04 |
| 46 | Његошева 12-14 | 1.336,56 | 1.489,26 |
| 47 | Перовић Драган | 45,03 | 45,03 |
| 48 | И.Г.Ковачевића | 450,16 | 450,16 |
| 49 | С.Ц.Бабовића | 466,38 | 613,01 |
| 50 | Гајинов Рајко | 56,95 | 56,95 |
| 51 | Нестровић Душан | 112,18 | 112,18 |
| 52 | Паповић Гордана | 99,00 | 99,00 |
| 53 | Краљевић Гордана | 93,01 | 93,01 |
| 54 | Канкараш Станиша | 49,02 | 49,02 |
| 55 | Канкараш Момчило | 64,58 | 64,58 |
| 56 | Јововић Војислав | 97,61 | 97,61 |
|  | БЛОК 106 |  |  |
| 57 | Буде Томовића 7ц | 933,42 | 1.582,02 |
| 58 | Буде Томовића 7д | 962,17 | 1.428,55 |
| 59 | Јожефа Пехана 3 Л1 | 1.057,52 | 1.057,52 |
| 60 | Јожефа Пехана 3 Л2 | 922,23 | 982,70 |
| 61 | Јожефа Пехана 6 | 1.537,29 | 1.569,62 |
| 62 | Јожефа Пехана 8 | 1.451,07 | 1.661,77 |
|  | УКУПНО | 83.082,63 | 94.653,67 |

Tабела 1.- Преглед уговорних објеката који ће се снабдевати топлотном енергијом за потребе грејања

# ПРИЛОГ 2 УГОВОРА – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И УГОВОРНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

А) Гасни генератори топлоте за фасадну уградњу

Јавно комунално предузеће „Стандард” Врбас задужено је за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији општине Врбас.

На даљински систем грејања прикључени су следећи потрошачи који користе услугу грејања:

- 1.197 станова грејне површине 65.087 m2

- Центар за физичку културу са 6.727 m2 грејне површине

- 1 школа са 1.896 m2 грејне површине

- 9 јавних установа грејне површине 6.613 m2

- 42 локала грејне површине 2.759 m2

На даљински систем грејања прикључени су потрошачи који не користе услугу грејања:

- 171 стан грејне површине 10.173 m2

- 25 локала грејне површине 1.398 m2

Просечна старост котлова и цевне мреже за дистрибуцију топлотне енергије је 27 година, односно цевне мреже 37 година.

Систем даљинског грејања је релативно мали и састоји се од 6 независних блоковских котларница, од којих свака има сопствену дистрибутивну мрежу путем које се снабдевају корисници. У питању су следеће локације:

1. Блок 106 – једна котларница и 6 подстаница опремљених са 6 калориметара које снабдевају 110 станова и 1 пословни простор (није предмет реконструкције система за производњу топлоте у оквиру ЈПП али је предмет испоруке топлотне енергије у оквуру истог).

2. Блок Василја Копривице – једна котларница и 10 подстаница опремљених са 11 калориметара које снабдевају 353 стана, 3 локала, ПИО фонд, Фонд за здравствено осигурање и Градску апотеку.

3. Блок Саве Ковачевића - једна котларница и 13 подстаница опремљених са 14 калориметара које снабдевају 294 стана, 15 локала, јавне установе Пошту и Телеком и обданиште Бошко Буха.

4. Блок Центра за физичку културу  (ЦФК) - једна котларница и 10 подстаница опремљених са 6 калориметара које снабдевају 133 стана, 8 локала и Спортска хала са анекс салом, Хотел и остали делови објекта за физичку културу.

5. Блок 18 - једна котларница и 5 подстаница опремљених са 17 калориметара које снабдевају 204 стана, 8 породичних кућа у ул. С. Ц. Бабовић, 1 локал и Градску апотеку.

6. Солитер - једна котларница и 5 подстаница опремљених са 8 калориметара које снабдевају 95 станова, 14 локала, Гимназију, Суд, Катастар, Културни центар и Библиотеку.

Као енергент се користи мазут у пет блоковских котларница, док је у Блоку 106 у употреби природни гас. Спроведеном гасификацијом у Блоку 106 започела је производња и дистрибуција топлотне енергије коришћењем гаса. Прелазак на производњу топлотне енергије употребом природног гаса је намера и за остале котларнице.

Укупна дужина трасе дистрибутивног цевовода износи око 3km. Преко 90% укупне дужине цевне мреже је грађено у периоду 1975-1981. године. Изолација је сада делимично или комплетно уништена или барем оштећена, што умногоме утиче на повећање топлотних губитака. Идејним Пројектом је потребно предвидети замену дотрајалих траса топловода, на локацијама где је то неопходно, што ће се утврдити обиласком локације са техничким лицима ЈКП „Стандард“ Врбас, а приказати у Одејном пројекту који је саставни део понуде сваког заинтересованог понуђача.

Систем грејања је пројектован за рад у режиму 90/70°C. Подстанице су директног типа, искључиво пумпне подстанице којих има 49. Подстанице нису опремљене аутоматском регулацијом, али све су опремљене калориметрима за наплату по стварном утрошку. Реконструкциом система производње топлоте обухвата и уградњу калориметара иза сваког гасног генератора топлоте како би се мерила количина испоручене топлотне енергије на месечном нивоу, која је потребна за израду месечних обрачуна и наплате услуге. Оставља се могућност искоришћења постојећих калориметара, уколико задовољавају техничке захтеве новопројектованих инсталација и уколико су у складу са позитивним техничким прописима Републике Србије. Идејним пројектом је потребно утврдити тачан број и позицију постојећих калориметара који се остављају у функцији, као и позиције и број уградње нових мерача испоручене топлотне енергије.

С обзиром на наведно, предлог пројекта за унапређење тренутног стања система дањинског грејања подразумева нови систем производње топлотне енергије – инсталисање индивидуалних гасних котларница које би директно снабдевале појединачне зграде или мање групе везаних зграда (блоковско грејање).

Наведено обухвата изградњу индивидуалних котларница, које чине гасни генератори топлоте за спољну (фасадну) уградњу. Ово су практично пакетне котларнице, које се монтирају на објектима као део унутрашње гасне инсталације у складу са Законом о планирању и изградњи, члан 2. став 25. и члан 145. (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

Предности оваквог решења су следеће:

- Кратка, једноставна и јефтина процедура добијања потребних сагласности и дозвола;

- Минимално заузимање простора (без утрошка корисног простора);

- Брза и једноставна – монтажа, прикључење и коришћење;

Гасни кондензациони генератори топлоте имају могућност рада на природни гас, док кондензациона стратегија вођења рада уређаја са клизањем према спољним условима омогућава висок комфор и највећу могућу енергетску ефикасност.

Оваквим решењем постиже се највећа економичност инвестиције и обезбеђује сигурно функционисање система производње топлотне енергије, те неутралишу топлотни губици у дистрибутивном систему, јер би се постојеће котларнице на мазут угасиле и тиме избацили из употребе и дотрајали топловоди који су повезивали котларнице и удаљеније кориснике.

Предложено техничко решење је комерцијално доступно на нашем тржишту са свим атестима од стране акредитованих контролних организација, који се тичу првенствено безбедности и испуњености неопходних техничких и осталих законских прописа. Ту свакако спадају сертификат о контролисању и потврда о квалитету. Сходно одредбама чланова 33. и 34. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) није предвиђена законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију са аспекта заштите од пожара за изградњу гасне инсталације и гасних уређаја предвиђених за спољну уградњу на фасадама стамбених објеката који не припадају категорији високих објеката.

Нове модуларне гасне генераторе топлоте димензионисати на начин да њихов капацитет обезбеди унутрашње пројектне температуре прописане Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011), сходно намени сваког од предметних објеката. Тачан број и позицију гасних генератора топлоте утврдити након обиласка локације. Објекте, односно топлотне подстанице, груписати према њиховој локацији, водећи се начелом да се у највећој могућој мери неутралишу губици у цевоводима, односно да се дотрајале трасе топловода избаце из функције предложеним груписањем потрошача.

Нови гасни генератори топлоте и сва пратећа опрема у оквиру њих биће одржавана од стране одабраног приватног партнера, односно ДПН-а, који ће такође набављати потребне количине енергента за потребе производње топлотне енергије за потребе грејања прикључених корисника.

Реализацијом предложених мера унапређења дошло би се до унапређења поузданости рада система снабдевања топлотном енергијом, смањења трошкова производње, као и редукције емисије штетних гасова.

Потребно је предвидети постројења која би као основно гориво користила природни гас. Постројења, гасни генератори топлоте, морају имати следеће сличне или боље техничке карактеристике:

- Номинални степен корисности у односу на доњу топлотну моћ горива: мин. 109%,

- Радни притисак: 6 bara,

- Тип уређаја: Кондензациони тип уређаја,

- Место уградње: Уређај за спољашњу уградњу на фасади објекта или на крову

- Материјал измењивача димни гасови/вода: нерђајући челик (INOX),

- Начин регулације сагоревања: Склопом за аутоматско подешавање и оптимизовање квалитета сагоревања тј. смеше ваздух/гориво за све промене врсте и квалитета горива,

- Регулација рада уређаја: Минимално регулација према спољашњој температури и могућност дневног и недељног програмирања,

- Интегрисана хидрауличка скретница,

- Комуникациона способност уређаја: Могућност уградње уређаја за даљинско управљање и надзор путем интернета,

- Комуникациона способност повезивања на надређени БМС преко МОД-БУС, КНX, ЛОН протокол,

- Уређај за неутрализацију кондензата у склопу гасног генератора топлоте, у складу са СРПС ЕН 15533,

- Гасни генератор топлоте поседује 3А сертификат издат према Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата СРПС ЕН 15502-2-1:2017,

- Компактне димензије и малу тежину,

- Брзу и једноставну монтажу,

- Ниску емисију штетних гасова,

- Низак ниво буке при сагоревању.

Предложено техничко решење треба да омогући већу економичност и поузданост у раду грејног система, те да има значајан утицај на повећање угодности и услова боравка.

У постојећим топлотним подстаницама, на које се прикључују гасни генератори топлоте, пројектовати сву потребну опрему за спајање топлотних извора и секундарни грејних инсталација: разделник/сабирник, експанзију, запорну, сигурносну и регулациону арматуру.

Новопројектована постројења треба да обезбеде унутрашње пројектне температуре Прописане правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”: 061/2011).

Б) Топлотне подстанице

У топлотним подстаницама предвидети нове вода/вода измењиваче топлоте. Граница реконструкције су нови измењивачи топлоте са новоуграђеним регулацијама који се повезују са постојећим унутрашњим инсталацијама грејања.

В) Топловод

За све локације где су подземни топловоди у лошем стању и нарочито тамо где нису никада реконструисани, предвидети нову трасу топловода од новопројектованих фасадних гасних генератора топлоте, гасних котларница, до постојећих топлотних подстаница и повезивање на постојеће разделнике. Тачне локације, димензије и карактеристике нових топловода дефинисати Идејним пројектом, након обиласка локација са техничким лицима ЈКП „Стандард“ Врбас.

Цевовод у подстаницама и подрумским просторима, као и у свим другим просторијама које нису у режиму грејања изоловати минералном вуном дебљине у зависности од пречника цеви и облози од алуминијумског лима дебљине 0,5mm.

Из нове котларнице топлотном енергијом за потребе грејања ће се снабдевати објекти/топлотне подстанице које су наведене у Прилогу 1 овог уговора.

Уговорне енергетске инсталације које ће бити у надлежности ДПН-а у току целокупног трајања уговорног периода наведене су у наставку.

Сва опрема у оквиру новопројектовани гасних генератора топлоте предвиђених за фасадну уградњу биће у надлежности ДПН-а у току трајања јавног уговора.

Наведено подразумева да ће ДПН бити у обавези да управља постројењима, одржава сву припадајућу опрему, да је осигура од нежељених утицаја, да набавља потребну количину енергента за неометан и сигуран рад, као и да обезбеди адекватан број људи који ће пратити рад постројења и о њему извештавати Јавног партнера по потреби и динамици која буде дефинисана на почетку Периода Главне обавезе.

На почетку Периода Главне обавезе ДПН ће именовати особу надлежну за праћење и управљање уговорних енергетских инсталација. Јавни партнер такође има обавезу именовања одговорног лица за ове потребе. На почетку Периода главне обавезе Јавни партнер и ДПН ће потписати протокол о динамици и организацији извршења обавеза из овог уговора.

Мерач утрошене количине топлоте (“калориметар”) мери количину испоручене топлоте. Код јавно-приватног партнерства овај мерач је главни елеменат за квантитативно билансирање односа ДПН-а и Јавног партнера. Калориметар се поставља иза гасних генератора топлоте, односно унутар новопројектованих постројења (уписати у складу са Ситуационим планом) и служи за мерење и очитавање испоручене количине топлотне енергије сваког 1. у месецу у току трајања Периода Главне обавезе.

Опрема у реконструисаним топлотним подстаницама закључно са новоуграђеним измењивачима топлоте, је такође у надлежности ДПН-а у току трајања јавног уговра. ДПН је у обавези да обезбеди и гарантује функционалност све опреме у подстаницама закључно са вода/вода измењивачима топлоте у законски утврђеном гарантном року.

# ПРИЛОГ 3 - МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАЛОЗИ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

Закључен дана ____________  у ____________ између:

1. JKП „Стандард“ Врбас, седиште: Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас, локација: Пете пролетрске бригаде бр. 1 у Врбасу,  Матични број 08057982, ПИБ: 100637388, (даље: заложни поверилац), кога заступа ________________________, с једне

и

2. _____________________, са седиштем у ______________________, матични број ________________, ПИБ ___________, кога заступа директор ______________________, (даље: залогодавац), с друге стране

Уговорне стране константују следеће:

- Да је дана _________. године, између заложног повериоца и залогодавца  закључен Уговор о јавно-приватном партнерству о уговорној испоруци топлотне енергије бр.________ од __________. године, по коме је залогодавац дужан да инсталира ново постројење за производњу и снабдевање топлотном енергијом и обезбеди континуирано снабдевање топлотном енергијом произведеном из природног гаса (даље Главни уговор).

- Да је као средство обезбеђења за накнаду штете настале услед неизвршења обавеза преузетих Главним уговором, раскидом Главног уговора кривицом залогодавца, за накнаду штете за неплаћање уговорних казни, као и за накнаду штете у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора опрема није у функционалном стању за примопредају, предвиђено уписивање заложног права на опреми залогодавца, а по одлуци надлежног органа.

Члан 1.

Заложни поверилац и залогодавац (даље: уговорне стране), сагласно утврђују да је предмет овог уговора конституисање и заснивање заложног права на покретним стварима ради обезбеђења извршења обавеза Залогодавца преузетих по Уговору о јавно приватном партнерству, закљученом са Заложним повериоцем, а који има за циљ уговорну испоруку топлотне енергије.

Заложним правом обезбеђује се извршење обавезе залогодавца према заложном повериоцу, преузетих по уговору о јавно-приватном партнерству у свим његовим фазама.

Уколико залогодавац не изврши обавезе у року и на начин из става два овог члана, уговорне стране су сагласне да заложни поверилац из вредности заложене ствари може наплатити износ главног дуга, камату, као и друге трошкове које има заложни поверилац ради наплате свог потраживања у износу од ___________________________ (максимални износ обезбеђеног потраживања).

Члан 2.

Ради обезбеђења новчаног потраживања заложног повериоца описаног у чл. 1. овог уговора, залогодавац даје у залогу покретну ствар у свом власништву, и то:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Члан 3.

Залогодавац је власник опреме из члана 1. овог уговора.

Процењена вредност опреме је ____________  евра.

Залогодавац се обавезује да:

- заложном повериоцу достави податке о власништву на опреми која је предмет залоге;

- предмет залоге чува са пажњом доброг привредника;

- предмет залоге одржава у исправном стању и врши потребне поправке на њему;

- у случају продаје предмета залоге и преноса својине на друго лице, без одлагања поднесе регистрациону пријаву за промену података и ради регистрације заложног права на терет новог власника;

- у поступку намирења потраживања заложног повериоца са истим сарађује ради намирења његовог потраживања;

- се уздржи од радњи којим се може смањити вредност заложене опреме и да заложном повериоцу преда исправе неопходне за стицање државине на заложене ствари;

- заложном повериоцу надокнади штету коју он претрпи услед пропуста залогодавца у заштити и остваривању његових права из вредности заложене ствари.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да залогодавац предмет залоге из члана 2. овог уговора:

- задржава у државини и може га употребљавати сагласно његовој намени;

- може издати у закуп или пренети својину на друго лице;

- може поново заложити.

Члан 5.

Залога настаје уписом у надлежни Регистар заложног права на покретним стварима и правима који води Републичка агенција за привредне регистре.

Потписивањем овог Уговора, залогодавац безусловно прихвата и изјављује да залога првог реда буде уписана у Регистар залога у корист заложног повериоца, у складу са овим Уговором.

Залогодавац се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора региструје заложно право на заложеној ствари/праву из члана 2. овог Уговора у Агенцији за привредне регистре, Регистру заложног права на покретним стварима и правима.

Уколико залогодавац не изврши обавезу из става 1. овог члана, сагласан је да заложни поверилац региструје заложно право по овом уговору.

Члан 6.

Залогодавац се обавезује да:

- о свакој промени адресе обавести заложног повериоца;

- у случају продаје предмета залоге и преноса својине на друго лице, без одлагања поднесе регистрациону пријаву за промену података и ради регистрације заложног права на терет новог власника.

Члан 7.

Уколико залогодавац не испуни своје обавезе сагласно одредбама Уговора о јавно-приватном партнерству о испоруци топлотне енергије, уговорне стране су сагласне да заложна ствар пређе у власништво заложног повериоца, односно у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора о реализацији ЈПП, опрема није у функционалном стању, накнади штету у  висини процењене вредности опреме из члана 2. овог Уговора.

У случајевима из претходног става, заложни поверилац дужан је да:

- препорученим писмом обавести залогодавца, и то на адресу уписану у Регистар залоге, о намери намирења из вредности предмета заложног права, и

- затражи да се у Регистар залоге упише забележба да је започео поступак намирења.

Члан 8.

Залога установљена овим уговором гаси се 30 (тридесет) дана након истека Уговора  о јавно-приватном партнерству о испоруци топлотне енергије.

Члан 9.

На правне односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник РС“ бр. 57/03, 61/05 и 64/06) и прописи којима се уређују облигациони и својинскоправни односи.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, а уколико се спорно питање не реши споразумно, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Врбасу.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у пет (5) истоветних примерака, од којих по два (2) задржава свака уговорна страна, а један (1) примерак ће бити достављен Регистру залоге, као правни основ за упис заложног права.

| ЗАЛОГОДАВАЦ _______________________ |  | ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ ________________________ |
| --- | --- | --- |

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

XIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и предата уз примерак на оригиналном језику.

- Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача, контакт особу, мобилни телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуда мора да садржи:

- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона у поступку јавне набавке;

- гаранцију за озбиљност понуде: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а;

- попуњен образац понуде;

- попуњен образац структуре цене;

- попуњен образац изјаве о независној понуди;

- оверен и попуњен Mодел уговора;

- оверен и попуњен Mодел уговора о залози на покретним стварима.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

- Рок за подношење понуде

Рок за подношење понуде је 15.06.2020. године до 10 часова.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, до последњег дана отварања понуда до 10 часова.

Понуду, измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Стандард” Врбас,  ул. Пете пролетрске бригаде бр. 1, 21460 Врбас,  са назнаком:

„Понуда за јавну набавку - Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, ЈН број 1.1.1./20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена понуде за јавну набавку - Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, ЈН број 1.1.1./20 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку- Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, ЈН број 1.1.1./20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку- Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, ЈН број 1.1.1./20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде, доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- Рок важења понуде

Минимални рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

- Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у еврима са и без пореза на додату вредност. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

- Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и у Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду

Сви понуђачи су у обавези да у понуди Наручиоцу предају бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, за озбиљност понуде. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. ЗЈН.

Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија или чија понуда није прихватљива или одговарајућа, предметна меница за озбиљност понуде биће враћена након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним преузимањем у просторијама Наручиоца уз прописно потписано и оверено печатом овлашћење или путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање предметне менице поштом, на факс Наручиоца или путем поште.

- Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани најповољнији понуђач

Да би се осигурало извршење активности у Припремном периоду и у Периоду имплементације, Најповољнији понуђач има обавезу да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% од вредности Припремних радова, а као што је предвиђено у Понуди. Укупна вредност банкарске гаранције је израчуната према следећој формули:

Вредности припремних радова без ПДВ-а x 0,05

Најповољнији понуђач обезбеђује и доставља Наручиоцу оригиналну банкарску гаранцију најкасније 30 дана по потписивању Уговора, са важношћу која истиче месец дана од започињања Периода Главне обавезе.

Да би се осигурало извршење активности у Периоду Главне обавезе тј. несметана испорука потребне количине топлотне енергије и ради обезбеђења плаћања уговорне казне у Уговорном периоду времена, Извршилац има обавезу да обезбеди бланко соло меницу за добро извршење у износу од 5% од укупне вредности фиксне годишње накнаде. Извршилац ће сваке године издавати Наручиоцу бланко соло меницу на наведени износ, а на име доброг извршења посла у Периоду Главне обавезе. Укупна вредност годишње менице је израчуната према следећој формули:

Фиксни део накнаде без ПДВ-а (eвра/месец) x 12 x 0,05

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу бланко соло меницу најкасније на датум започињања Периода Главне обавезе. Важност прве менице почиње с последњим датумом гаранције за добро извршење посла у Периоду Имплементације, а истиче месец дана након краја прве године Периода главне обавезе, односно сваке од наредних година Периода главне обавезе. У случају да Извршилац не обезбеди бланко соло меницу за осигурање извршења услуге испоруке најкасније до датума започињања Периода Главне обавезе, Наручилац има право да активира гаранцију за добро извршење посла у Периоду Имплементације. Ради избегавања сваке сумње, Извршилац остаје у обавези да достави меницу за добро извршење посла у Приоду главне обавезе, а уколико ту обавезу не изврши ни у року од месец дана од дана активирања гаранције за добро извршење посла у Периоду Имплементације, Наручилац има право на раскид Уговора и накнаду штете коју због тога трпи.

Битни делови гаранције:

- издата на име Наручиоца,

- безусловна,

- неопозива,

- платива на први позив,

- наводи искључиву судску надлежност за спорове који проистекну из односа гаранције према централи/месту пословања Наручиоца.

Повраћај гаранције

У року од осам дана од датума истека гаранције која осигурава извршење активности у  Припремном периоду и Периоду имплементације, односно Периоду главне обавезе, одговарајућа гаранција ће бити враћена Приватном партнеру.

Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца

Да би се обезбедило плаћање ДПН-у накнаде везане за учинак сходно Уговору, Наручилац има обавезу да достави ДПН-у бланко соло менице. Број издатих меница мора бити једнак броју година трајања Уговора.

Наручилац ће сваке године издавати ДПН-у бланко соло меницу на износ 2,5 % од процењене вредности јавне набавке на име доброг извршења посла у главном периоду.

Наручилац има обавезу да достави ДПН-у менице, прописно оверене и потписане од стране Овлашћеног представника Наручиоца, као и сву осталу потребну документацију према законима Републике Србије који се односе на менице.

Након истека Уговора, ДПН има обавезу да Наручиоцу врати све некоришћене менице.

Наручилац и ДПН ће најкасније до дана почетка извршења Главне обавезе закључити Уговор о заложном праву на новоуграђеној машинској опреми у корист Наручиоца и уписати га у регистар, у мери у којој је то дозвољено и могуће у складу са законом којим се уређују заложна права на покретним стварима уписаним у регистар. Ово средство обезбеђења ће се активирати у случајевима предвиђеним Уговором.

- Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је обавезан да чува поверљивост свих техничких, економских, финансијских и других података из достављене понуде.

На тајност документације у поступцима доделе јавних уговора примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

- Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН: ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ,  редни број јавне набавке 1.1.1./20“

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

- Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права, прописане садржине чланом 151. став 1. Закона, подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе става 1. члана 151. Закона о јавним набавкама, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара такса износи 120.000,00 динара, а уколико је процењена вредност већа од 120.000.000 динара износ таксе је 250.000,00 динара.

Уколико подносилац захтева подноси захтев за заштиту права након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара, односно збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, такса износи 120.000,00 динара. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу од:

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припрадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

- Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступак и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

Уговор о јавно-приватном партнерству (Јавни уговор) ће бити достављен најповољнијем понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац мора одабраном најповољнијем понуђачу да понуди потписивање јавног уговора тек по добијеној сагласности оснивача, тј. СО Врбас, на коначан нацрт јавног уговора. Јавни уговор може бити закључен по добијању наведене сагласности.

XIV  Менично овлашћење за озбиљност понуде

На основу Закона о платном промету и  Закона о меници издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА  КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Полагање бланко соло менице као гаранције за озбиљност понуде на основу јавне набавке за ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ број 1.1.1./20 од фебруара 2020. године

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

Пун назив и седиште Добављача:___________________________________________ _________________________________________________________________________

Матични број: ___________________________

ПИБ:	_______________________

Текући рачун (навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА):

1.____________________________      -	БАНКА ________________________

2.____________________________      -	БАНКА________________________

3.____________________________      -	БАНКА ________________________

4.____________________________      -	БАНКА________________________

КОРИСНИК (у даљем тексту МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ):

Пун назив и седиште: JKП „Стандард” Врбас, Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас

Матични број: 08057982

ПИБ: 100637388

Текући рачун: 105-31445-75 АИК БАНКА

Предајемо 1 (и словима један) примерак уредно потписане и оверене бланко соло менице

Број серије: ______________________________

и овлашћујемо неопозиво и безусловно МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да горе наведену меницу попуни са уписивањем клаузуле ‚‚БЕЗ ПРОТЕСТА‚‚ са датумом попуњавања менице као датума доспећа меничне обавезе, укупног износа меничне своте који, по меници, не може бити већи од 10% вредности процењене предметне јавне набавке број 1.1.1/20 од 2020. године (63.299.872,80 РСД), а по потреби и свих других меничних елемената и клаузула.

Овлашћујемо МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да изврши наплату доспелих, а ненаплаћених потраживања, без даљег присуства МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и то БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, БЕЗ ПРОТЕСТА И ТРОШКОВА, ВАНСУДСКИ, а на терет горе наведених рачуна МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и одричемо се безусловно и неопозиво права ПРИГОВОРА на начин испуњавања меница.

Ово овлашћење је везано искључиво за наплату свих потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА по основу озбиљности понуде за јавну набавку за ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ број 1.1.1./20 у износу од 63.299.872,80 РСД, проистеклих по основу други пут измењене конкурсне документације о јавној набавци бр. 07-1835 од 13.05.2020. године.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА.

Ово менично писмо-овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази до коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведеног Уговора.

НАПОМЕНА:

Рок важења менице 30 дана дужи од рока важења понуде, односно до ___________________2020. године.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК-издавалац менице:

________________________________

М.П.

У ________________, дана _________2020. године.

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.

XV  ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

__________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ________________________________________________________________________

ул.________________________________________________________________________

_______________________бр. л. к. _________________________________ овлашћује се

да у име___________________________________________________________________

(назив понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке „Избор приватног партнера за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте“, ЈН број 1.1.1./20 коју је покренуо Наручилац JKП „Стандард” Врбас.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: __________ 2020. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

_____________________

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 1. ст. 2. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова “Сл. гласник РС” бр. 41/2019 од 11.06.2019. године, који је ступио на снагу 19.06.2019. године.